| Kapitola 60 – Rozvoj a investice |
| --- |
| Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly |
| Rozpočet upravený v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | SK/RU v % | Komentář |
| 26.984,00 | 7.645,39 | 28,33 | Nekonsolidované příjmy |
| 26.984,00 | 7.645,39 | 28,33 | Konsolidované příjmy |
| Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období |
| Plnění v oblasti příjmů má očekávaný průběh. Podstatnou část tvoří státní dotace, které jsou poskytovány v souladu s platnými uzavřenými smlouvami. Čerpání dotačních zdrojů je závislé na postupu financování dotované investiční akce a na administrativních krocích spojeným se zřízením účtu, z něhož jsou dotace uvolňovány. Plnění v položce pronájmu a prodeje proběhne pravděpodobně ve druhé polovině roku; je závislé na aktuální situaci. |
| Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období |
| Oddíl, paragraf | Položka | Organi- zace | Účelový zdroj | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skuteč- nost v tis. Kč | Komentář |
|  | 4211 |  | 98662 | 6.000,00 | 0,00 | Dotace RG+ ZŠ Viz komentář k celkovému vývoji příjmů kapitoly. |
|  | 4216 |  | 17724 | 20.974,00 | 7.444,34 | Dotace 47 b.j. DPS Viz komentář k celkovému vývoji příjmů kapitoly. |
| 2212 | 3122 |  |  | 0,00 | 200,00 | Příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku Příspěvek OlK na bezpečnostní prvky v dopravě. Rozpočtově bude upraveno ve II. pololetí 2007. |
| 6171 6171 | 2133 2310 |  |  | 5,00 5,00 | 0,80 0,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje K a DDM Viz komentář k celkovému vývoji příjmů kapitoly. |
| Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly |
| Rozpočet upravený v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | SK/RU v % | Komentář |
| 281.259,11 | 88.064,30 | 31,31 | Nekonsolidované výdaje |
| 281.259,11 | 88.064,30 | 31,31 | Konsolidované výdaje |
| Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období |
| Oproti schválenému rozpočtu (cca 170 mil. Kč) je čerpání na schválených investičních akcích za I. pololetí vyšší než 50 %. V průběhu I. pololetí však došlo ke značným úpravám formou rozpočtových opatření a limit rozpočtu kapitoly navýšily i získané dotace ve výši cca 27 mil. Kč. Dalším důležitým vlivem je skutečnost, že evidované plnění vždy dokumentuje stav provedené stavební produkce s měsíčním zpožděním. Tato okolnost je dána tím, že na stavbách nejsou poskytovány zálohy a fakturace probíhá za měsíční období v polovině následujícího měsíce. |
| Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období |
| Oddíl, paragraf | Položka | Organi- zace | Účelový zdroj | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skuteč- nost v tis. Kč | Komentář |
| 3122 | 5171 |  | 5 | 64,00 | 0,00 | FRI opravy a údržba Práce proběhnou v průběhu prázdnin. |
| 3322 | 5171 |  |  | 600,00 | 0,00 | Opravy památek Práce probíhají. |
| 3326 | 5171 |  |  | 400,00 | 0,00 | Opravy nepamátek Práce probíhají. |
| 3111 | 6121 | 600322 |  | 70,00 | 0,00 | MŠ Rumunská - oplocení, pískoviště Realizace ve III. čtvrtletí. |
| 3112 | 6121 | 600329 | 5 | 50,00 | 0,00 | Speciální MŠ Mozartova - brána, pískoviště Realizace v průběhu prázdnin. |
| 3113 | 6121 | 600336 |  | 49,00 | 0,00 | ZŠ Kolárova – vybavení hřiště Schváleno v červnu; práce se připravují. |
| 3121 | 6121 | 600340 |  | 150,00 | 0,00 | RG+ZŠ – zabezpečovací zařízení V realizaci. |
| 3113 | 6121 | 600341 |  | 146,00 | 0,00 | ZŠ Dr. Horáka – klimatizační jednotka V realizaci. |
| 2219 | 5169,5171 | 603004 |  | 200,00 | 16,18 | Chodníky Zádlažba po realizaci přípojek ve II. pololetí. |
| 3639 | 5139,5154,5162 5171 | 603005 |  | 110,00 | 15,93 | Sklad Peckova Čerpání proběhne ve II. pololetí. |
| 3122 | 6121 | 607008 |  | 350,00 | 0,00 | SPŠO Realizace v období prázdnin. |
| 3123 | 6121 | 607030 |  | 700,00 | 120,77 | SPŠ Lidická Realizace v období prázdnin. |
| 3123 | 6121 | 607032 |  | 250,00 | 0,00 | SOU stavební Realizace v období prázdnin. |
| 3122 | 5171 |  | 5 | 64,00 | 0,00 | FRI opravy a údržba Práce proběhnou v průběhu prázdnin. |
| 3322 | 5171 |  |  | 600,00 | 0,00 | Opravy památek Práce probíhají. |
| 3322 | 6121 | 42000000 | 1 | 9.300,00 | 1.399,94 | Národní dům Práce zahájeny v dubnu; průběh dle předpokladu. |
| 2212 | 6121 | 45000000 | 1 | 2.500,00 | 117,67 | Žešov chodníky, komunikace Probíhá výběrové řízení. |
| 2321 | 6121 | 47000000 |  | 500,00 | 20,79 | Kanalizace Čechůvky Dokončení v návaznosti na provedení přípojek. |
| 2321 | 6121 | 48000000 |  | 500,00 | 0,00 | Dešťová kanalizace Čechůvky Zádlažby a vpusti ve II. pololetí. |
| 2212 | 6121 | 49000000 |  | 300,00 | 0,00 | PD chodníky, komunikace Čechůvky Projekční práce se dokončují. |
| 3322 | 6121 | 52000000 |  | 200,00 | 0,00 | Zámek Postup v návaznosti na rozhodnutí o využití. |
| 2219 | 6121 | 53000000 | 1 | 2.000,00 | 60,79 | Humanizace Sídl. Hlučela Akce probíhá. |
| 2212 | 6121 | 55000000 |  | 500,00 | 60,00 | PD Brněnská – Plumlovská Projekční práce probíhají. |
| 3745 | 6121 | 56000000 |  | 4.500,00 | 32,00 | Kolářovy sady Výběrové řízení bylo zahájeno. |
| 2219 | 6121 | 58000000 |  | 3.000,00 | 0,00 | Rejskova ul. CS a chodník Smlouva uzavřena, práce zahájeny. |
| 3113 | 6121 | 59000000 |  | 4.000,00 | 861,91 | Osazení termo. ventilů Průběh v souladu s předpoklady. |
| 6409 | 6121 | 60000000 | 1 | 5.000,00 | 23,80 | Stavební úpravy vyplývající z EA Průběh v souladu s předpoklady. |
| 3412 | 6121 | 62000000 | 1,3 | 18.400,00 | 4.522,47 | Lázně kotelna Probíhají práce v rámci letní výluky provozu. |
| 2219 | 6121 | 63000000 |  | 200,00 | 0,55 | PD parkoviště u městského hřbitova PD připravena, zbývá ji uhradit. |
| 3319 | 6121 | 64000000 |  | 500,00 | 0,00 | PD KaSC Práce pozastaveny z důvodu záměru prodeje. |
| 3113 | 6121 | 72000000 |  | 1.200,00 | 28,50 | ZŠ Rejskova okna SoD uzavřena, práce zahájeny. |
| 2212 | 6121 | 73000000 |  | 3.000,00 | 82,60 | Husovo nám. Probíhá výběrové řízení. |
| 3113 | 6121 | 74000000 |  | 1.800,00 | 0,00 | ZŠ a MŠ sídl. Svobody osvětlení Akce se realizuje. |
| 3113 | 6121 | 75000000 |  | 300,00 | 0,00 | ZŠ a MŠ Kolárova fasáda Proběhlo výběrové řízení; nebyly uvolněny chybějící finanční prostředky. |
| 3745 | 6121 | 77000000 |  | 200,00 | 0,00 | PD Smetanovy sady Upravují se zadávací podmínky a bude aktualizována PD oplocení. |
| 2212 | 6121 | 80000000 |  | 4.600,00 | 444,06 | Manhardova, Waitova komunikace Postup dle předpokladu. |
| 3612 | 6121 | 81000000 |  | 200,00 | 44,99 | Vodní 26 PD připravena; vypsáno výběrové řízení. |
| 3712 | 6121 | 84000000 |  | 200,00 | 5,00 | PD Okružní 89-93 Dokončuje se PD. |
| 2219 | 6121 | 88000000 |  | 5.000,00 | 14,99 | Regenerace Sídl. svobody - parkoviště, chodníky PD dokončena; připravuje se výběrové řízení. |
| 2219 | 6121 | 90000000 |  | 900,00 | 0,00 | CS Dolní chodník, VO Práce dokončeny; zbývá uhradit. |
| 2219 | 6121 | 91000000 |  | 2.500,00 | 50,56 | CS Olomoucká, Šmeralova, Krasice Probíhají projekční práce. |
| 3612 | 6121 | 94000000 |  | 300,00 | 10,00 | PD Šárka 9-11 rozvody Dokončuje se PD. |
| 2212 | 6121 | 95000000 |  | 300,00 | 32,00 | PD Husserlovo nám. Nebylo rozhodnuto o dalším postupu. |
| 3421 | 6121 | 96000000 |  | 600,00 | 0,00 | Hřiště Krasice Realizace v průběhu prázdnin. |
| 2219 | 6121 | 97000000 |  | 600,00 | 0,00 | Chodník nádraží Vrahovice Smlouva uzavřena; práce proběhnou ve III.Q. |
| 2212 | 6121 | 98000000 |  | 2.300,00 | 119,00 | Mánesova ul. komunikace PD dokončena; zadáno výběrové řízení. |
| 3113 | 6121 | 99000000 |  | 3.000,00 | 0,0 | ZŠ Majakovského Proběhlo výběrové řízení; PD zpracuje IDOP Olomouc. |
| 3631 | 6121 | 100000000 |  | 250,00 | 17,85 | Krapkova VO PD dokončena; práce proběhnou v II. pololetí. |
| 3745 | 6121 | 101000000 |  | 500,00 | 0,00 | Biokoridor Hloučela mostky, zeleň Připravuje se výběrové řízení včetně PD. |
| 2212 | 6121 | 102000000 |  | 500,00 | 0,00 | Nám. Spojenců komunikace , chodníky Objednána PD . |
| 3326 | 6121 | 103000000 |  | 500,00 | 0,00 | Kašna nám. Spojenců Objednána PD. |
| 3412 | 6121 | 104000000 |  | 3.200,00 | 171,36 | VSH šatny Postup dle předpokladu. |
| 3113 | 6121 | 105000000 |  | 890,00 | 107,10 | ZŠ Palacká soc. zařízení Práce proběhnou v průběhu prázdnin. |
| 3113 | 6121 | 106000000 |  | 1.000,00 | 53,60 | ZŠ a MŠ Rejskova kanalizace Smlouva uzavřena; práce proběhnou v průběhu prázdnin. |
| 3113 | 6121 | 107000000 |  | 1.000,00 | 11,91 | ZŠ Dr. Horáka šatny Smlouva uzavřena; práce proběhnou v průběhu prázdnin. |
| 3633 | 6121 | 108000000 |  | 1.200,00 | 0,00 | Přeložka VTL plynu Plumlovská ul. Bude realizováno jako investiční příspěvek. |
| 2123 | 6121 | 110000000 |  | 2.200,00 | 22,01 | Průmyslová zóna sektor G Prostředky blokovány z důvodu neodstranění vad a nedodělků. |
| 6171 | 6121 | 111000000 |  | 80,00 | 0,00 | PD Vápenice 25 Zadána PD. |
| 2219 | 6121 | 112000000 |  | 120,00 | 0,00 | PD CS Kralická Dokončuje se projektová dokumentace. |
| 2212 | 6121 | 113000000 | 1 | 1.400,00 | 0,00 | PD 50 RD za novou nemocnicí Probíhají projekční práce v souladu s SoD. |
| 2212 | 6121 | 115000000 |  | 250,00 | 0,00 | Měření hluku a stav. úpravy Anenská ul. Bude provedeno v prázdninovém období (závisí na naplnění parkoviště). |
| 3723 | 6121 | 116000000 |  | 200,00 | 0,00 | PD sběrný dvůr Projekční práce dle předpokladu; zhotovitel PD v prodlení. |
| 2219 | 6121 | 117000000 |  | 240,00 | 0,00 | Regenerace Sídl. E. Beneše PD ukončena. |
| 3412 | 6121 | 118000000 |  | 300,00 | 0,00 | PD doplnění areálu Aquaparku ORI neobdržel zadávací podmínky. |
| 3412 | 6121 | 119000000 |  | 150,00 | 0,00 | PD fotbal. hřišť v ul. E. Valenty Vypsáno výběrové řízení. |
| 3113 | 6121 | 120000000 |  | 50,00 | 0,00 | ZŠ E. Valenty PD hřišť pro míčové hry – objednáno. |
| 2212 | 6121 | 121000000 |  | 200,00 | 0,00 | PD komunikace Ruská PD před dokončením. |
| 2219 | 6121,6359 | 123000000 |  | 2.053,23 | 0,00 | Olomoucká ul. - pěší a cyklistická komunikace Realizace ve II. pololetí. |