# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 23. 9. 2014

Název materiálu: **Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice**

**JSDH Čechovice - zázemí**

Předkládá: **Rada města Prostějova**

**Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**rozpočtové opatření, kterým se**

**- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0060** | **5512** | **6121** |  |  | **0600446000000** | **260 000** |
| JSDH Čechovice - zázemí | | | | | | |

**- snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** | **6409** | **5901** |  |  | **0700000707100** | **260 000** |
| Rezerva RMP | | | | | | |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy RMP

o částku 260.000,-- Kč.

V rozpočtu města na rok 2014 byla schválena investiční akce „**JSDH Čechovice - zázemí**,“

s částkou 1,600.000,-- Kč.

Po vyhotovení projektové dokumentace (cena 24 tis. Kč) a ukončeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby, ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila společnost **Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Prostějov** s nabídkovou cenou ve  výši 1,836.240,60 Kč vč. DPH, je třeba uvolnit 260.000,-- Kč na provedení díla v celém rozsahu.

Rada města Prostějova dne 19. 8. 2014 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 4715 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 16. 9. 2014.

Příloha: Situace

Prostějov 27. 8. 2014

Zpracovala: Drahomíra Zhánělová

Za správnost: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.

