č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 2. 11. 2015

### Název materiálu: **Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“**

### Předkládá: **Rada města Prostějova**

**Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**a) b e r e n a v ě d o m í**

**změnu termínů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce „Energeticky úsporná opatření
na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“**

**b) s c h v a l u j e**

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.**

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 6. zasedání konaném dne 8. 6. 2015 schválilo přijetí podpory
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova
v Prostějově“ akc. č. 14200243 ve výši 2 070 468,00 Kč a Smlouvu č. 14200243 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu dle Smlouvy o dílo byl dne 23. 8. 2015 se zahájením provozu 24. 8. 2015.

V důsledku dodatečného zjištění hnízdiště chráněného živočicha na předmětném objektu a nutnosti pozastavení některých prací dle odborného posudku, zaslalo Statutární město Prostějov prostřednictvím Odboru rozvoje a investic na Státní fond životního prostředí dne 30. července 2015 Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo, kterým se měnil termín dokončení díla a současně žádost o prodloužení termínu ukončení realizace tohoto projektu na 24. 9. 2015.

Rada města Prostějova svým usnesením č. 5864 ze dne 6. 10. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí změnu termínů a schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

V Prostějově: 20. 10. 2015

Zpracovali : Alexandra Ptáčková, referent dotací – projektový manažer, v. r.

 Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení, v. r.

Za správnost: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.