# č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 11. 9. 2017

Název materiálu: **Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice**

 **ZŠ E. Valenty – vybudování hygienických kabinek – rekonstrukce**

 **sociálního zařízení II. stupně**

Předkládá: **Rada města Prostějova**

 **Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r.**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**rozpočtové opatření, kterým se**

 **- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0060** | **3113** | **6121** |  |  | **0600475000000** | **60 000** |
| **Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - ZŠ E. Valenty – vybudování hygienických kabinek – rekonstrukce sociálního zařízení II. stupně** |

**- snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** | **6409** | **5901** |  |  | **0700000707100** | **60 000** |
| **Snížení pol. 5901 - Rezerva RMP**  |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení rezervy RMP o částku 60.000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z Fondu rezerv a rozvoje:

Kapitola 0000000070, Položka 8115, UZ 1, Organizace 0700000000000.

V rozpočtu města na rok 2017 byla schválena akce „ZŠ E. Valenty – vybudování hygienických kabinek – rekonstrukce sociálního zařízení II. stupně“ s finančními náklady 1.500 000,-- Kč.

Jedná se celkovou rekonstrukci sociálního zařízení, která obsahuje kompletní výměnu rozvodů vody, odpadního potrubí, úpravy elektroinstalace, nové obklady a dlažby. Součástí dodávky prací je instalace nových zařizovacích předmětů, výmalba místností včetně nátěrů.

Na základě výsledku výběrového řízení byla s firmou INGREMO s.r.o., Janáčkova 4642/5d, Prostějov, uzavřena smlouva o dílo na provedení prací dle projektové dokumentace, ve finančním objemu 1.498.065,-- Kč vč. DPH.

Při provádění prací byly zjištěny další práce, které nebyly možné při zpracování projektové dokumentace předvídat a pro dokončení prací je nutné je provést (**vyrovnání podkladů pro provedení obkladů a dlažeb**). Objem předpokládaných finančních nákladů činí 60.000,-- Kč.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na realizaci akce ve výši 60 000,- Kč

Rada města Prostějova dne 22. 8. 2017 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 7774 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha: | fotodokumentace |
| V Prostějově:  | 28. 8. 2017 |
| Zpracovala: | Drahomíra Zhánělová, v. r.  |
| Za správnost: | Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.  |

****

****