č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 11. 6. 2018

Název materiálu: **Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice**

**Chodník na ulici Krasická**

Předkládá: **Rada města Prostějova**

**Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r.**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**rozpočtové opatření, kterým se**

**- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0060** | **2219** | **6121** |  | **1** | **0600616000000** | **180 000** |
| **Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby Chodník na ulici Krasická** | | | | | | |

**- snižuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** |  | **8115** |  | **1** | **0700000000000** | **180 000** |
| **Snížení pol. 8115 - rezerva FRR** | | | | | | |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 180.000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z rezervy rady města:

Kapitola 0000000070, ODPA 6409, Položka 5901, Organizace 0700000707100.

**Na základě usnesení č. 18025 Zastupitelstva města Prostějov, konaného dne 19. a 20. 2. 2018, připravuje Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) investiční akci „Chodník na ulici Krasická“.**

Při provádění inženýrské činnosti k této stavbě bylo zjištěno, že bude nutné dle požadavků společnosti CETIN a.s. a společnosti E.ON DISTRIBUCE a.s. provést vynucenou překládku sítě elektronických komunikací CETIN a zřízení dodatečných chrániček na zařízení rozvodné soustavy E.ON DISTRIBUCE.

Dle vyjádření zástupců výše uvedených společností si opatření vyžádají náklady ve výši cca 155.000,- vč. DPH.

Dle nejvýhodnější cenové nabídky, kterou předložila společnost FCC Prostějov, s.r.o.  
Prostějov, Průmyslová 4407/1b, činí náklady na provedení stavebních prací 325.000,-- Kč vč. DPH.

Finanční prostředky nezbytné pro provedení celého objemu stavebních prací a současně pro provedení vynucené překládky sítě elektronických komunikací CETIN i pro provedení vynucených dodatečných chrániček na zařízení rozvodné soustavy E.ON DISTRIBUCE podmiňují realizaci stavby „Chodník na ulici Krasická“.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2018 jsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky ve výši

300.000,-- Kč.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na zhotovení stavby

„Chodník na ulici Krasická“ ve výši 180.000,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 29. 5. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 8501 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

|  |  |
| --- | --- |
| V Prostějově: | 29. 5. 2018 |
| Zpracovala: | Drahomíra Zhánělová, v. r. |
| Za správnost: | Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. |

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha: | Situace stavby a přeložek |

SITUACE STAVBY A PŘELOŽEK

