MATERIÁL č.

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 27. 8. 2018

Název materiálu: **Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva**

 **o plnění úkolů ke dni 27. 8. 2018**

Předkládá: RNDr. Alena Rašková v.r., primátorka

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**zprávu o plnění svých usnesení ke dni 27. 8. 2018 dle předloženého materiálu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo zasedání – datum | usnesení – úkol | Odpovídá | termín | informace o plnění |
| k.termín |
| 9.-07.09.15 | **Usnesení číslo 15240:** řešit výstavbu chodníků v úseku Čechovice - od prodejny Smíšeného zboží k chodníku, vedoucímu k novým domům, směrem k Domamyslicím | RNDr.Rašková | k.termín:30.06.18 | **Splněno** |
| 26.-30., 31. 10. a 06. 11. 17 | **Usnesení č. 17232:** úkoly k zajištění Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Prostějova dle písemného materiálu | Ing.Nakládal Ing.Zajíček Ing.arch.MlčochMgr.Vojtek Ing. Košťál Ing. Cetkovská | k.termín:31.12.18 |  |
| 28.-11.,12. a 20.12.17 | **Usnesení č. 17253** (rozpočet města na rok 2018):krýt případné nově zjištěné výdaje v průběhu rozpočtového období roku 2018:-navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,-bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,-bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů | rada města, správci kapitol | k.termín:30.06.18 | Průběžně plněno, stanoven nový **k. termín: 31.12.2018** |
| 29.-19. a 20.02.18 | **Usnesení č. 18006:**zpracovat návrh zadání Regulačního plánu centra města Prostějova | Ing. arch. Mlčoch | k.termín:30.06.18 | Vzhledem k rozsahu prací a na doporučení Komise architektury a urbanismu stanoven nový **k. termín 31.12.2018** |
| 31.-11.06.18 | **Usnesení č. 18101 (závěrečný účet za rok 2017):** převést v roce 2018a) do FRR ve výši 97 360 583,47 Kč, b) do Fondu zeleně ve výši 43 865,00 Kč | Ing.Carda | k.termín:30.06.18 | **Splněno** |
| 31.-11.06.18 | **Usnesení č. 18134 (GDPR):**seznámit členy orgánů s oprávněními a povinnostmi v rámci GDPR | RNDr. Rašková | k.termín:30.06.18 | **Splněno** |

Prostějov 18. 8. 2018

Zpracovali: přísl. odpovědní členové zastupitelstva a zaměstnanci MMPv, V. Krejčí v.r., zaměstnankyně OKP

Za správnost: Kimlová Kateřina, DiS. v.r., v zast. vedoucí OKP