**Příloha k materiálu Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova**

**a zpráva o plnění úkolů ke dni 19. 2. 2019**

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, předkládá materiál, informaci o dílčím vyhodnocení plnění opatření stanovených v Akčním plánu zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova a implementačních opatřeních (dále jen „Akční plán“). Jedná se o dokument Statutárního města Prostějova, který byl schválen usnesením č. 17232 z 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného ve dnech 30. a 31. 10. a 6. 11. 2017 .

Předkládané dílčí plnění Akčního plánu je dokumentem ke stanovení takových opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění, a jež jsou v gesci Statutárního města Prostějova. Konečný termín realizace implementačních opatření v Akčním plánu byl stanoven do 31. 12. 2020. Realizace implementačních opatření a tedy i plnění Akčního plánu je zajišťováno vedoucími Odboru dopravy, Odboru rozvoje a investic, Odboru územního plánování a památkové péče, Odboru správy a údržby majetku města, Odboru stavebního úřadu a Odboru životního prostředí.

Jedná se o dokument, jehož povinnost zpracování a plnění vyplynula z vydaného opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j.34623/ENV/16 s názvem Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 (dále též „Program“). Jelikož Statutární město Prostějov náleží do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší způsobenou suspendovanými prachovými částicemi PM10, opatření obecné povahy taxativně stanovilo oblasti a činnosti, které musí město Prostějov učinit za cílem snížení znečištění ovzduší.

Ve výše uvedeném usnesení Zastupitelstva města Prostějova byl stanoven úkol každoročně informovat primátorku/primátora o stavu plnění opatření Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova k datu 31. 12. kalendářního roku.

Odbor životního prostředí předkládá tabulku stanovených opatření s dílčím plněním za rok 2018 za jednotlivá opatření a příslušné odbory Magistrátu města Prostějova, v jejichž gesci jsou opatření plněna.

Prostějov 28. 1. 2019

Za správnost: Ing. Martina Cetkovská, v.r. vedoucí odboru životního prostředí

Zpracovala: Ing. Hana Holinková, v.r. vedoucí odd. ochrany životního prostředí

pracovní skupina k plánu zlepšování kvality ovzduší ( „PZKO“)

|  |
| --- |
|  |
| **Statutární město Prostějov**  *znakpv.gif (2720 bytes)*  **AKČNÍ PLÁN zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova****a implementaČNÍ opatření** |

**Dílčí plnění navržených implementační opatření Akčního plánu v gesci Statutárního města Prostějova**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kód opatření PZKO** | | **název opatření PZKO** | **gesce dle PZKO** | **Aktivita** | **dílčí kroky** | **interní gesce** | **termín plnění** | **Plnění – rok 2018** |
| **AB2** | | Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí | Obec, kraj, | Severní obchvat v úseku od III/44934 po II/366 | Podpora a spolupráce města při výkupu pozemků ze strany kraje – zajištění a pokračování fungování kanceláře pro výkup pozemků.  Aktivita v rámci vyvlastňování pozemků.  Podpora a spolupráce města při projekčních pracích.  Podpora a spolupráce města při stavebním řízení. | OSÚMM, ORI, OD, SÚ | průběžně do 31.12.2020 | ORI - akce připravena k realizaci v roce 2019-2021  OSÚMM – průběžně plněna příprava a realizace výkupu pozemků ve spolupráci s OKrajem  OD + SÚ – na stavbu byla vydána příslušná stavební povolení |
|  | |  | Obec, kraj, | Severní obchvat v úseku II/366 po III/37760 a radiála na ul. Josefa Lady | Podpora a spolupráce města při vytyčení trasy obchvatu  Podpora a spolupráce města při projekčních pracích  Podpora a spolupráce města při výkupu pozemků | ORI, OSÚMM, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – akce předloženy (prověřovací studie) do návrhu rozpočtu města 2019 – neschváleny  OD – doposud nebyl předložen návrh k projednávání |  |
|  | |  | Obec, kraj, | Koridor pro jižní obchvat , II/150 po II/433 | Podat námitku v k „vypuštění“ navrhovaného koridoru obchvatu v rámci II. Aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. | OÚPPP, ORI | průběžně do 31.12.2020 | ORI + OÚPPP – materiál zpracován a předložen Radě města Prostějov 10.9.2018, z rozhodnutí zastupitelstva nebyla podána námitka , NESCHVÁLENO |  |
|  | |  | Obec, kraj, MD (ŘSD) | Plnohodnotné napojení II/433 na D46 (Exit 21) | Projednání akce s ŘSD  Podpora a spolupráce města při výkupu pozemků  Podpora a spolupráce města při povolovacím řízení | OD | průběžně do 31.12.2020 | OD – doposud nebyl předložen návrh k projednání |  |
| **AB3** | | Odstraňo-  vání bodových problémů v  komunikační síti | Obec, kraj, | Křižovatka Poděbradovo náměstí přebudování průsečné na okružní | Projednání zařazení připravené akce do plánu Olomouckého kraje.  Zajištění realizace navazujících úprav v gesci města (chodníky, zeleň, atd.) | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – záměr neschválen v rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2019  OD – vydáno stavební povolení |
|  | |  | Obec, kraj, | Křižovatka Jiráskovo nám – přebudování průsečné křižovatky | Podpora a spolupráce města při projekčních pracích.  Podpora a spolupráce města při povolovacím řízení. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – zpracování PD na akci nebylo schváleno z rozpočtu města pro rok 2019  OD – nebyl předložen návrh k projednání |
|  | |  | Obec, kraj, | Křižovatka Olomoucká – Vápenice – Svatoplukova – Újezd | Podpora a spolupráce města při projekčních pracích.  Podpora a spolupráce města při povolovacím řízení. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – pokračování zpracování projektové dokumentace v roce 2019, v případě vyřešení námitek schválení financí v rozpočtu Olomouckého kraje bude možná realizace 2020.  OD –vydáno vyjádření |
| **AB4** | | Výstavba a rekonstrukce železničních tratí | MD (SŽDC) obec | Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice | Spolupráce města při přípravě a realizaci akce. | ORI, OÚPPP | průběžně do 31.12.2020 | ORI – spolupráce při zdůvodnění podchodu pro potřeby studie proveditelnosti. Ze strany SŽDC je však stavba nízké priority.  OÚPPP – momentálně je z důvodu změny trasy prováděna KÚ změna ZUR |
| **AB6** | | Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride | obec | Výstavba parkoviště P+R v rámci přestavby hl. nádraží Prostějov | Spolupráce města při přípravě a realizaci akce přestavby nádraží. | ORI, OÚPPP, OD, OSÚMM | průběžně do 31.12.2020 | ORI – parkovací místa Kiss&Ride budou v roce 2019 realizována v rámci výstavby dopravního terminálu Floriánské náměstí  OD – doposud nepředložen návrh |
|  | |  | obec | Legislativní zajištění kvality života obyvatel v dlouhodobém horizontu | Při pořizování ÚPP navrhovat odstavná parkovací místa nebo parkovací domy ve vazbě na významné uzly veřejné hromadné dopravy, podporovat parkování vozidel v rámci objektů. | OÚPPP | průběžně do 31.12.2020 | OÚPPP – záměr je naplňován v rámci strategie ÚP |
| **AB10** | | Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy | Obec, kraj | Prohlubování a zkvalitňování IDSOK | Úprava JŘ dle vývoje požadavků cestující veřejnosti, zaměstnavatelů atd. | OD | průběžně do 31.12.2020 | OD – projednáno se společností FTL |  |
|  | |  | Obec | Optimalizace MHD Prostějov | Úprava JŘ MHD Prostějov v návaznosti na vývoj požadavků cestující veřejnosti v zájmu zvyšování přitažlivosti pro veřejnost | OD | průběžně do 31.12.2020 | OD – projednáno se společností FTL a požadavky jsou zapracovány do úpravy jízdních řádů. |  |
|  | |  | Obec | Terminál Floriánské nám. | Terminál Floriánské nám. – sloučení (přesun) regionální dopravy a MHD. Dokončení projektové dokumentace, povolení stavby, realizace – čerpání dotace | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – připraveno k realizaci v roce 2019  OD – vydáno stavební povolení ke stavbě |  |
|  | |  | Obec | Terminál Janáčkova | Zkvalitnění komfortu pro cestující – dobudování zastřešení nástupiště, dovybavení mobiliářem. Možné čerpání dotací. Spolupráce při povolování. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – akce zrealizována v roce 2018  Realizováno i opatření Inteligentních označníků na zastávkách  OD – vydáno stavební povolení, kolaudace stavby  **SPLNĚNO** |  |
|  | |  | Obec | Inteligentní označníky na zastávkách MHD | Vypracování projektu  Získání dotace z vhodného dotačního titulu, případně postupná realizace (etapy) | ORI | průběžně do 31.12.2020 | ORI – realizováno na terminále Janáčkova, v rámci terminálu na Floriánské ulici bude realizováno v roce 2019. Inteligentní označníky jsou ve fázi studie, doposud nebyly schváleny fin. prostředky. |  |
|  | |  | obec | Bikesharing | Realizace pilotního projektu, vyhodnocení, případné zadání koncesní smlouvy na provoz | OSUMM | Průběžně do 31.12.2020 | ORI – pro rok 2019 připraven pilotní projekt bikesharingu, po vyhodnocení bude případně zadána koncesní smlouva na provozování |  |
|  | |  | Obec, kraj | CS Určická | Projektová příprava, majetkoprávní zajištění pozemků, povolovací proces a realizace stavby. Spolupráce s obcí Určice. | ORI, OSÚMM, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – akce dovedena do fáze zpracované projektové dokumentace, chybí potřebné pozemky.  OSÚMM – průběžně plněna příprava a realizace výkupu pozemků  OD – doposud nebyl předložen návrh |  |
|  | |  | Obec, kraj | CS Vrahovická | Projektová příprava, povolovací proces a realizace stavby. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – komplikace s umístěním stezky, možné alternativní trasování s nutným schválením potřebných prostředků pro rok 2020  OD – vydáno stavební povolení na Lávku přes Hloučelu. |  |
|  | |  | Obec, kraj | CS Seloutky | Zpracování prověřovací studie – vyhodnocení možností vedení cyklodopravy. Případné následné zpracování projektové dokumentace. | ORI | průběžně do 31.12.2018 | ORI – zpracovaná studie, nutno realizovat výkupy pozemků |
|  | |  | Obec, kraj | CS Mostkovice | Projektová příprava, povolovací proces a realizace stavby. Nutná spolupráce s obcí Mostkovice. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – prodloužení cyklostezky v ulici V Loučkách v částečném rozporu se soukromou investicí, na území k.ú. Mostkovice kolem Hloučely má stavba vydáno stavební povolení  OD – vydáno stavební povolení |
|  | |  | Obec, kraj | Dokončení propojovacích úseků v rámci sítě CS | Postupná projektová příprava a realizace chybějících dílčích úseků nutných k propojení a dokončení sítě CS. | ORI | průběžně do 31.12.2020 | ORI – 2019 realizace CS Okružní IIetapa, CS Manipulační plocha pod Olomouckou ulicí, dokončena PD CS ul. Anenská a CS J.Lady, další plánované úseky nebyly schváleny rozpočtem na rok 2019 |
|  | |  | Obec, kraj | Propagace a rozvoj využívání sítě CS | Propojení sítě CS a doprovodné cyklo infrastruktury, resp. dalších cyklistických sportů, aktivní rekreace a dosažitelných příměstských rekreačně-turistických cílů. Dlouhodobá propagační činnost, zaměřená na propagaci cyklistické a in-line rekreace v úzkém okolí Prostějova. | ORI, OKP | průběžně do 31.12.2020 | ORI – zařazení do Smart Prostějov, zatím bez aktivity – je nutná spolupráce s OKP z hlediska informovanosti a propagace |
| **AB14** | | Podpora pěší dopravy | Obec | Vybudování pěšího podchodu na ulici Kostelecké, | Prověření možnosti realizace akce – nákladově výnosná analýza. Případná realizace | ORI, OSÚMM | Průběžně do 31.12.2020 | ORI – součástí studie investičního záměru Stadion na Sportovní ulici (01/2019/. |
|  | |  | Obec, kraj | Zvyšování komfortu chodců, odstraňování kolizních a nebezpečných míst. | V rámci rekonstrukce a výstavby veřejných dopravních prostor, preferovat bezpečnost a komfort pěších. Dlouhodobě průběžně sledovat a vyhodnocovat nebezpečná místa. | ORI, OSÚMM, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – realizováno průběžně  OSÚMM – bez účasti  OD – realizováno průběžně  ( řešena opatření k podnětům) |
|  | |  | Obec, kraj | Zvyšování prostupnosti územím. | V rámci územního plánování a následné přípravy, povolování a realizaci staveb chránit a rozvíjet stávající pěší propojení, prostupnost územím a zvětšovat plochy veřejných prostranství. | ORI, OÚPPP, SÚ | průběžně do 31.12.2020 | ORI –+ OÚPPP – realizováno průběžně v rámci nových projednávaných změn a aktualizací ÚP |
| **AB15** | | Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu | Obec, kraj | Rekonstrukce komunikace na ul. Plumlovské | Spolupráce města s krajem při přípravě akce  Příprava souvisejících akcí v gesci města a zařazení do plánu investičních akcí  Spolupráce města při povolovacím řízení. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 |  |
|  | |  | Obec, kraj | Optimalizace systému dopravy | Optimalizace systému stávající dopravy, zvýšení plynulosti dopravy | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI, OD – momentálně je prováděn zkušební provoz optimalizace světelného značení |
|  | |  | Obec, kraj | Rekonstrukce ul. Vrahovické | Spolupráce města s krajem při přípravě akce.  Příprava souvisejících akcí v gesci města a zařazení do plánu investičních akcí.  Spolupráce města při povolovacím řízení. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – realizace 2019 -2020  OD – záměr se nachází ve stádiu před vydáním stavebního povolení |
|  | |  | Obec, kraj | Rekonstrukce ul. Brněnské | Spolupráce města s krajem při přípravě akce  Příprava souvisejících akcí v gesci města a zařazení do plánu investičních akcí  Spolupráce města při povolovacím řízení. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – realizováno v 2018  OD – akce ukončena , vydán kolaudační souhlas  **SPLNĚNO** |
|  | |  | Obec, kraj | Rekonstrukce ul. Wolkerovy | Spolupráce města s krajem při přípravě akce  Příprava souvisejících akcí v gesci města a zařazení do plánu investičních akcí  Spolupráce města při povolovacím řízení. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI – realizace pravděpodobně nezahrnuta do rozpočtu 2019 Olomouckého kraje  OD – doposud podaná žádost v řízení |
|  | |  | Obec, kraj | Příprava investičního záměru – propojení Vrahovické ulice a Konečné | Prověření možnosti realizace akce – nákladově výnosová analýza. Zapracování do ÚP Držovice. Případné zařazení do plánu investic. | ORI, OÚPPP | průběžně do 31.12.2020 | ORI + OÚPPP – akce předložena (prověřovací studie) do návrhu rozpočtu města na rok 2019 – nebyla schválena |
|  | |  | Obec, kraj | Příprava investičního záměru – propojení Barákova - Vrahovická | Prověření možnosti realizace akce – nákladově výnosová analýza. Zapracování do ÚP Prostějov. Případné zařazení do plánu investic. | ORI, OÚPPP, OSÚMM | průběžně do 31.12.2020 | ORI + OÚPPP – akce předložena (prověřovací studie) do návrhu rozpočtu města na rok 2019 – nebyla schválena  OSÚMM – bez účasti |
|  | |  | Obec | Vybudování naváděcích systému k parkovištím | Vytipování vhodných parkovišť  Zpracování příslušných projektů  Zařazení investičních akcí do plánu investic a realizace. | ORI, OD | průběžně do 31.12.2020 | ORI– akce předložena (prověřovací studie) do návrhu rozpočtu města na rok 2019 – nebyla schválena  OD – provedeno vytipování lokalit |
| **AB16** | | Úklid a údržba komunikací | Obec, kraj, | Technické opatření – snížení prachových částic z povrchu vozovky | Pravidelné blokové čištění komunikací (53 bloků 1 – 2x ročně) – ruční a strojní zametání, splachování komunikací.  Pravidelné strojní zametání frekventovaných místních komunikací 2x týdně, které navazují na hlavní krajské komunikace.  Strojní zametání ostatních místních a účelových komunikací dle potřeby.  Úklid inertního posypu komunikací po ukončení zimní údržby.  Strojní zametání a splachování frekventovaných komunikací v majetku Olomouckého kraje. | OSÚMM prostřednictvím FCC Prostějov, s.r.o. | 01.04. – 31.10. kalendářního roku  01.04. – 31.10.  kalendářního roku  01.04. – 31.10. nebo dle klimatických podmínek  01.04. – 31.04.  kalendářního roku  01.04. – 31.10.  kalendářního roku | OSÚMM – 1.4.-31.10. kalendářního roku - provedeno  1.4.-31.10.kalendářního roku – provedeno  1.4.-31.10.kalendářního roku – provedeno  1.4.-31.4.kalendářního roku – provedeno  1.4.-31.10.kalendářního roku – provedeno  **SPLNĚNO** |
| **AB17** | | Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně | obec | Oddělení silně dopravně zatížených komunikací od obytné zástavby | Prověření vhodných lokalit pro výsadbu stromů (vlastníci pozemků, inženýrské sítě, investice).  Realizace výsadby stromů a keřů v obytné zástavbě, podél komunikací, ozelenění uličních profilů, ozelenění vnitrobloků | OSÚMM prostřednictvím FCC Prostějov, s.r.o. | Plnění průběžné do 31.12.2020 | OSÚMM - Plněno průběžně  Výsadba stromů podél polních cest, stromořadí ul.J. Lady, plocha ul. Průmyslová zóna, ul. Bulharská, ul. Pod Kosířem  Výsadba keřů – ul. Olomoucká, ul. C. Boudy, ul. Anglická |
| **BD3** | | Omezování prašnosti ze stavební činnosti | obec | Smluvní zajištění investičních akcí města. | V rámci rizikových investičních akcí města nadstandardně smluvně zajistit splnění příslušných opatření proti prašnosti (sankční ujednání apod.). | ORI | průběžně do 31.12.2020 | ORI – plněno průběžně v rámci uzavírání dodavatelských smluv při realizacích činností |
|  | |  | Obec | Omezování prašnosti ze stavební činnosti | Vydávání omezení ukládáním ochranných opatření a technických návrhů k zamezení prašnosti na stavbách projednávaných v rámci řízení stavebních úřadů. Opatření zapracovat do závazných stanovisek dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., orgánu ochrany ovzduší, která budou podmínkami zhotovení staveb. V součinnosti se stavebním úřadem kontrolovat plnění ukládaných podmínek. | OŽP | průběžně do 31.12.2020 | OŽP - Vydáno 26 závazných stanovisek ke stavbám s opatřeními proti prašnosti, provedeno 6 kontrol na probíhajících stavbách |
|  | |  | Obec | Omezování prašnosti ze stavební činnosti | V rámci projednávání staveb v řízení stavebního úřadu dle zákona 183/2006 Sb., zapracovat podmínky orgánu ochrany ovzduší do podmínek stavby. | SÚ | průběžně do 31.12.2020 | SÚ - Podmínky k omezení prašnosti zapracovány do 23 stavebních povolení |
| **DB2** | | Snížení potřeby energie | obec | Průběžná realizace energetických úsporných opatření (EÚO) na objektech v majetku města. | Příprava a realizace komplexních EÚO, na objektech v majetku města. Rozsah EÚO úměrný ekonomické výhodnosti, památkové ochraně, architektonickým hodnotám. Maximální možné využití vhodných dotačních titulů | ORI | průběžně do 31.12.2020 | ORI – aktuálně připravovaná rozsáhlá akce – pořízení PD pro EÚO bytových domů v majetku města – pro rok 2019 |  |
| **EB1** | Zpevnění povrchu nezpevně-  ných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě | | obec | Průběžné revitalizace městských sídlišť. | Příprava, projednávání, prosazování a následná realizace, komplexních revitalizací městských sídlišť. (dokončení sídl. Šárka, realizace. ul. Šmeralova, sídl. Svornosti) | ORI | průběžně do 31.12.2020 | ORI - Regenerace sídl. Šárka (VI. etapa) předpokládané dokončení 08/2019, sídl. Šmeralova – schváleny prostředky na zpracování PD a realizaci I. etapy, sídl. Svornosti – 2019 - úprava dokumentace a získání povolení pro realizaci I. etapy, regenerace sídl. Mozartova a Moravská – projekt regenerace dokončen – předpokládané schválení ZMP ½ 2019,   v rozpočtu prostředky na zpracování PD sídl. Hloučela (kom. ve vnitroblocích) a revitalizaci vnitrobloku Kostelecká 366 |
|  |  | | obec | Zpevňování a polních cest a výsadba alejí | Výběr, příprava, případné majetkoprávní zajištění a následná realizace zpevnění povrchu účelových komunikací, jejich doplnění o doprovodnou zeleň (vznik alejí). | ORI, OŽP, OSÚMM | průběžně do 31.12.2020 | ORI - Ze strany ORI bez aktivity  OSÚMM – průběžně plněno –údržba pěšin štěrkem v parcích – Kolářovi sady, park Husovo nám., účelová komunikace na ul. B.Šmerala, v Žešově k ČOV, Za Kosteleckou ke střelnici.  OŽP – vytipování a následná výsadba3 polních cest v jižním sektoru města (Domamyslicko) |
|  |  | | obec | Rozšiřování ploch zeleně (vznik nových parků) | Průběžná příprava, případné majetkoprávní zajištění a realizace nových parků, ploch zeleně (rozšiřování BK Hloučela, Park jih Okružní, zeleň Zahradní, park Jezdecká, Severní park, a další) | ORI, OŽP, OSÚMM, OÚPPP | průběžně do 31.12.2020 | ORI - Nový park jih Okružní stavebně povolen a připraven k realizaci, v případě získání dotací zahájení realizace ve 2. pol. 2019. Zeleň Zahradní dokončena - zkolaudována, zeleň Říční připravena k realizaci 1. pol 2019 – prostředky schváleny, ostatní akce neschváleny v návrhu rozpočtu.  OSÚMM – průběžně plněno- lokality: ul. Průmyslová po bývalé skládce stav. hmot, Močidýlka – postupná likvidace zahrádek se zatravněním a výsadbou, likvidace býv. brouzdaliště na Hloučele se zatravněním, půběžné rušení nelegálních parkovacích míst na trav. plochách po území města.  OŽP – spoluúčast na přípravě Jižního parku ve městě |
| **ED1** | Územní plánování | | obec | Legislativní zajištění kvality života obyvatel v dlouhodo-  bém horizontu | Při uplatňování stanovisek a při pořizování ÚPD zohledňovat zásady ochrany ovzduší vytvářením územních předpokladů pro zajištění kvality života obyvatel v dlouhodobém horizontu, zejména vytvářením podmínek pro zajištění rozvoje města s ohledem na prostorové uspořádání a rozsah využití území regulací podmínek pro využití jednotlivých ploch. Nepřipouštět neodůvodněné rozšiřování zastavitelných ploch, které by vedlo k významnému nárůstu objemů automobilové dopravy. Neumisťovat obytnou zástavbu do bezprostřední blízkosti silně zatížených dopravních koridorů. Vytvářet podmínky pro pěší prostupnost území. Podporovat prostupnost města navržením a doplňováním systému vegetačních ploch. | OÚPPP | průběžně do 31.12.2020 | OÚPPP – naplňováno průběžně v rámci projednávání změn a aktualizací ÚP |