Předkládá: Mgr. František Jura, primátor města Prostějova

Zpracovaly: Ing. Petra Mejzlíková, vedoucí Odboru kancelář primátora

Věra Krejčí, zaměstnankyně

Odboru kancelář primátora

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 8. 9. 2020

**Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva**

**o plnění úkolů ke dni 8. 9. 2020**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**zprávu o plnění svých usnesení ke dni 8. 9. 2020 dle předloženého materiálu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P o d p i s y | | | |
| Předkladatel | *Mgr. František Jura, primátor* |  |  |
| Za správnost | *Ing. P. Mejzlíková, vedoucí OKP* |  |  |
| Zpracovatel | *Věra Krejčí, zam. OKP* |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo zasedání  – datum | usnesení – úkol | odpovídá | Termín | informace o plnění |
| k.termín |
| 26.  -30.,31.10. a 06.11.17 | **Usnesení č. 17232:**  úkoly k zajištění Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Prostějova dle písemného materiálu | Ing.Nakládal Ing.Zajíček  Ing.arch.Mlčoch  Mgr.Vojtek  Ing. Košťál  Ing.Cetkovská | k.termín:  31.12.20 |  |
| 29.-19. a 20.02.18 | **Usnesení č. 18006:**  zpracovat návrh zadání Regulačního plánu centra města Prostějova | Ing. arch. Mlčoch | k.termín:  31.12.20 |  |
| 30.-16.04.18 | **Usnesení č. 18080:**  a) v případě získání dotací řešit možné využití zámku města Ptení i s event. použitím studie FA VUT Brno či dle vlastních záměrů pro využití ve spolupráci s OlK i obcí Ptení,  b) v případě vážného zájemce odkupu zámku Ptení nabídnout i předložené studie pro možné využití realizace obnovení a rekonstrukci zámku Ptení | Mgr.Pospíšil | k.termín:  08.09.20 | bude opětovně vyhlášen záměr prodeje, stanoven nový  **k.termín: 31.03.2021** |
| 09.-10.09.19 | **Usnesení č. 19197:**  jednat o odkoupení části p.č. 102/2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví OlK | RM | k.termín:  31.12.20 |  |
| 10.-15.10.19 | **Usnesení č. 19201:**  soutěž o návrh ztvárnění podoby pomníku Otto Wichterleho | RM | k.termín:  31.10.20 |  |
| 12.-03.12.19 | **Usnesení č. 19232 (rozpočet na rok 2020):**  A) zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol s výší ukazatelů rozpočtu, kterými jsou povinni se řídit,  B) zaslat organizacím a dalším subjektům rozpis rozpočtu,  C) krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu  - navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy,  - bez navýšení příjmové stránky přesunem v rámci jedné kapitoly nebo kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,  - bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv | A)Ing.Carda  B)správci kapitol  C)RM a správci kapitol | k.termíny:  30.06.20  31.12.20 | **A) Splněno**  **B) Splněno**  **C) Průběžně plněno.** |
| 13.–17.12.19 | **Usnesení č. 19259:**  připravit návrh participativního rozpočtu města s rámcovým rozpočtem 3 mil. Kč | Mgr.Jura | k.termín:  08.09.20 | Jednání pracovní skupiny svoláno na 10.9.2020, stanoven nový  **k. termín: 31. 12. 2020** |
| 14.-04.02.20 | **Usnesení č. 1032 (zřízení pamětní desky obětem komunistické zvůle):** projednat návrh v Komisi pro kulturu a řešit dle rozpravy | RM | k.termín:  31.10.20 |  |
| 16.-28.04.20 | **Usnesení č. 1042:**  podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle DT 1 | PaedDr.  Krchňavý | termín:  30.06.20 | **Splněno** |
| 17.-16.06.20 | **Usnesení č. 1076 (závěrečný účet za rok 2019):**  převést finanční prostředky  - do FRR 148 112 068,78 Kč,  - do Fondu zeleně 90 751,00 Kč | Ing.Carda | k.termín:  08.09.20 | **Splněno** |
| 17.-16.06.20 | **Usnesení č. 1117:**  - zveřejňování záměrů prodeje a směny nemovitého majetku | Mgr.Pospíšil | k.termín:  08.09.20 | Plněno průběžně a bude i nadále, **není třeba sledovat jako úkol.** |