Předkládá: Mgr. František Jura, primátor města Prostějova

 Zpracovaly: Ing. Petra Mejzlíková, vedoucí Odboru kancelář primátora

 Věra Krejčí, zaměstnankyně

 Odboru kancelář primátora

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 8. 9. 2020

**Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva**

**o plnění úkolů ke dni 8. 9. 2020**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**zprávu o plnění svých usnesení ke dni 8. 9. 2020 dle předloženého materiálu.**

|  |
| --- |
| P o d p i s y |
| Předkladatel | *Mgr. František Jura, primátor* |  |  |
| Za správnost | *Ing. P. Mejzlíková, vedoucí OKP* |  |  |
| Zpracovatel | *Věra Krejčí, zam. OKP* |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo zasedání – datum | usnesení – úkol | odpovídá | Termín | informace o plnění |
| k.termín |
| 26.-30.,31.10. a 06.11.17 | **Usnesení č. 17232:** úkoly k zajištění Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Prostějova dle písemného materiálu | Ing.Nakládal Ing.Zajíček Ing.arch.MlčochMgr.Vojtek Ing. Košťál Ing.Cetkovská | k.termín:31.12.20 |  |
| 29.-19. a 20.02.18 | **Usnesení č. 18006:**zpracovat návrh zadání Regulačního plánu centra města Prostějova | Ing. arch. Mlčoch | k.termín:31.12.20 |  |
| 30.-16.04.18 | **Usnesení č. 18080:**a) v případě získání dotací řešit možné využití zámku města Ptení i s event. použitím studie FA VUT Brno či dle vlastních záměrů pro využití ve spolupráci s OlK i obcí Ptení,b) v případě vážného zájemce odkupu zámku Ptení nabídnout i předložené studie pro možné využití realizace obnovení a rekonstrukci zámku Ptení | Mgr.Pospíšil | k.termín:08.09.20 | bude opětovně vyhlášen záměr prodeje, stanoven nový **k.termín: 31.03.2021** |
| 09.-10.09.19 | **Usnesení č. 19197:**jednat o odkoupení části p.č. 102/2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví OlK | RM | k.termín:31.12.20 |  |
| 10.-15.10.19 | **Usnesení č. 19201:**soutěž o návrh ztvárnění podoby pomníku Otto Wichterleho | RM | k.termín:31.10.20 |  |
| 12.-03.12.19 | **Usnesení č. 19232 (rozpočet na rok 2020):**A) zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol s výší ukazatelů rozpočtu, kterými jsou povinni se řídit,B) zaslat organizacím a dalším subjektům rozpis rozpočtu, C) krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu - navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy,- bez navýšení příjmové stránky přesunem v rámci jedné kapitoly nebo kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv | A)Ing.CardaB)správci kapitolC)RM a správci kapitol | k.termíny:30.06.2031.12.20 | **A) Splněno****B) Splněno****C) Průběžně plněno.** |
| 13.–17.12.19 | **Usnesení č. 19259:**připravit návrh participativního rozpočtu města s rámcovým rozpočtem 3 mil. Kč | Mgr.Jura | k.termín:08.09.20 | Jednání pracovní skupiny svoláno na 10.9.2020, stanoven nový **k. termín: 31. 12. 2020** |
| 14.-04.02.20 | **Usnesení č. 1032 (zřízení pamětní desky obětem komunistické zvůle):**projednat návrh v Komisi pro kulturu a řešit dle rozpravy | RM | k.termín:31.10.20 |  |
| 16.-28.04.20 | **Usnesení č. 1042:**podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle DT 1 | PaedDr.Krchňavý | termín:30.06.20 | **Splněno** |
| 17.-16.06.20 | **Usnesení č. 1076 (závěrečný účet za rok 2019):**převést finanční prostředky- do FRR 148 112 068,78 Kč,- do Fondu zeleně 90 751,00 Kč  | Ing.Carda | k.termín:08.09.20 | **Splněno** |
| 17.-16.06.20 | **Usnesení č. 1117:**- zveřejňování záměrů prodeje a směny nemovitého majetku | Mgr.Pospíšil | k.termín:08.09.20 | Plněno průběžně a bude i nadále, **není třeba sledovat jako úkol.** |