# č.

 Předkládá: Ing. Jiří Rozehnal

 náměstek primátora

 Zpracovali: Ing. Petr Brückner

 vedoucí Odboru rozvoje a investic

 Drahomíra Zhánělová ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 23.11.2021

**Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice**

**Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**rozpočtové opatření, kterým se**

**1. zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0060** | **5512** | **6121** |  | **1** | **0600673000000** | **380 000** |
| **Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny** |

**2. snižuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** |  | **8115** |  | **1** | **0700000000000** | **380 000** |
| **Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje** |

|  |
| --- |
| P o d p i s y |
| Předkladatel | *Ing. Jiří Rozehnal* *náměstek primátora* | *08.11.2021* | *Ing. Jiří Rozehnal, v.r.*  |
| Za správnost | *Ing. Petr Brückner**vedoucí Odboru rozvoje a investic* | *08.11.2021* | *Ing. Petr Brückner, v. r.*  |
| Zpracovatel | *Drahomíra Zhánělová.* *Odbor rozvoje a investic* | *08.11.2021* | *Drahomíra Zhánělová, v. r.*  |

**Důvodová zpráva:**

*Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.*

*Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 380.000,-- Kč.*

*Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) předkládá ke schválení rozpočtové opatření ve výši 380.000,-- Kč.*

*Na základě schváleného rozpočtu města Prostějova pro rok 2021 je realizována investiční akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny“.*

*Předmětem akce je demolice stávajícího objektu bývalé prádelny a výstavba nové klubovny pro SDH Domamyslice.*

*Zhotovitelem akce je společnost R & G ZESTA, spol. s.r.o., Sídlo: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov, IČO: 63486270. Termín dokončení dle Smlouvy o dílo je 30.11.2021.*

*Cena za akci dle Smlouvy o dílo činí 4.704.915,60 Kč vč. DPH.*

*Dále jsou uzavřené objednávky na autorský dozor ve výši 42.471,-- Kč a na činnost BOZP ve výši 5.929,-- Kč s DPH.*

*V rozpočtu města Prostějova pro rok 2021 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 4.760.000,-- Kč a ty jsou těmito závazky již vyčerpány.*

*V rámci stavby bylo třeba navíc uzavřít smlouvy se společností Moravská Vodárenská, a.s. o provedení kanalizační a vodovodní přípojky. Poplatek za toto připojení bude činit 20.000,-- Kč s DPH.*

*Dále se při realizaci stavby vyskytly vícepráce a s tím spojené oprávněné vícenáklady zhotovitele. Jedná se o následující úpravy rozsahu stavby oproti zadávací projektové dokumentaci:*

*Vícepráce:*

* *Stabilizace, prohloubení a zvětšený objem základových pasů – při výkopech se narazilo na původní odvodňovací kanál z přilehlých polí.*
* *Vytvoření okapové hrany ploché střechy.*
* *Vybetonování ŽB průvlaku pro uložení keramických nosníků stropu.*
* *Provedení dvouvrstvé omítky + štuk.*
* *Separace a likvidace nebezpečného odpadu (polystyren, lepenka).*
* *Zajištění nestability stěn výkopu při provádění přípojek, větší objem výkopu a následných prací – oprava komunikace.*

*Celková cena za vícepráce činí 360.000,-- Kč s DPH.*

*Žádáme o schválení dodatečných finančních prostředků ve výši 380.000,-- Kč, aby mohl být podepsán dodatek ke smlouvě o dílo a stavba byla řádně dokončena.*

***Rada města Prostějova dne 02.11.2021 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 1932 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.***

Příloha: foto, rozpočet VCP



|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet** |
| Zakázka: | **Vícepráce - Domamyslice - objekt bývalé prádelny** |
| Objednatel: |  |  |  |  | IČ: |  |   |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | **R & G ZESTA, spol. s r.o.** | IČ: | **63486270** |   |
|  |  | **Brněnská 4498/67** | DIČ: |  |   |
|  | **79601** | **Prostějov** |   |  |   |
| Vypracoval: |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 266 932,66 |
| PSV |   |   |   |   | 29 635,00 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **296 567,66** |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **296 567,66** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **62 279,21** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | **0,34** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **358 846,87** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 1 | Zemní práce | HSV |   |   | 59 735,98 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV |   |   | 25 833,20 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |   |   | 10 720,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |   |   | 22 717,00 |
| 5 | Komunikace | HSV |   |   | 14 626,00 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 92 436,48 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |   |   | 9 776,00 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |   |   | 23 130,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |   |   | 1 596,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |   |   | 1 422,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 4 940,00 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |   |   | 29 635,00 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 296 567,66 |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: |   | Vícepráce - Domamyslice |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |   |   |   | 59 735,98 |
| 1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, - základ. spára - odvod kanál | m3 | 14,30000 | 480,50 | 6 871,15 |
| 2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, - základ. spára - odvod kanál | m3 | 6,30000 | 1 607,00 | 10 124,10 |
| 3 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, - pro přípojky | m3 | 4,20000 | 1 607,00 | 6 749,40 |
| 4 | 151101901R00 | Pažení příložné s ponecháním pažin - hl. do 4 m - , pažení výkopů přípojek | m2 | 18,00000 | 1 230,00 | 22 140,00 |
| 5 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 14,30000 | 164,50 | 2 352,35 |
| 6 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 20,60000 | 41,20 | 848,72 |
| 7 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 20,60000 | 105,50 | 2 173,30 |
| 8 | 162607119R00 | Přípl. zkd 1000 m | m3 | 144,20000 | 20,80 | 2 999,36 |
| 9 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 20,60000 | 116,00 | 2 389,60 |
| 10 | 174100010RAC | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km | m3 | 6,40000 | 482,50 | 3 088,00 |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |   |   |   | 25 833,20 |
| 11 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného, - podhutnění základ. spáry - odvod. kanál | m3 | 3,30000 | 1 014,00 | 3 346,20 |
| 12 | 273313711R00 | Beton základových desek prostý C 25/30 , - podbetonování v místě odvod. kanálu | m3 | 4,30000 | 2 805,00 | 12 061,50 |
| 13 | 272361921RT4 | Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 -  | t | 0,29000 | 35 950,00 | 10 425,50 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |   |   |   | 10 720,00 |
| 14 | 311270040RA0 | Provedení kotevního detailu pro okapní plech z, ytong tvárnic vč. nadbetonování | m | 24,00000 | 410,00 | 9 840,00 |
| 15 | 311270040RA0 | Úprava uložení žb, průvlaku - podezděním | sbr | 2,00000 | 440,00 | 880,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |   |   |   | 22 717,00 |
| 16 | 413351101R00 | Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení | m | 4,00000 | 1 176,00 | 4 704,00 |
| 17 | 413351103R00 | Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění | m | 4,00000 | 346,00 | 1 384,00 |
| 18 | 413351103R00 | Podepření bednění trámů | m | 4,00000 | 380,00 | 1 520,00 |
| 19 | 413351103R00 | Podepření stropů pro provedení průvlaku  | m | 8,00000 | 380,00 | 3 040,00 |
| 20 | 413321315R00 | Nosníky z betonu železového C 20/25 | m3 | 0,70000 | 3 230,00 | 2 261,00 |
| 21 | 413361821R00 | Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) | t | 0,08000 | 47 300,00 | 3 784,00 |
| 22 | 413351101R00 | Podbednění průvlaků - zřízení | m | 4,00000 | 1 066,00 | 4 264,00 |
| 23 | 413351103R00 | Bednění průvlaků - odstranění | m | 4,00000 | 440,00 | 1 760,00 |
| Díl: | 5 | Komunikace |   |   |   | 14 626,00 |
| 24 | 564651112R00 | Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 16 cm | m2 | 14,20000 | 1 030,00 | 14 626,00 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |   |   |   | 92 436,48 |
| 25 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 341,09400 | 479,00 | 163 384,03 |
| 26 | 612475121R00 | Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá | m2 | 341,09400 | -208,00 | -70 947,55 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |   |   |   | 9 776,00 |
| 27 | 61131341 | Dveře vstupní plastové 1070x2290, dopočet z 6500,- na 16276 | kus | 1,00000 | 9 776,00 | 9 776,00 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |   |   |   | 23 130,00 |
| 28 | 91-1 | Zvětšený objem řezání komunikace | kpl | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 29 | 91-2 | Vyspravení - oprava komunikace - větší plocha, asfalt krytu celková uzávěra komunikace | kpl | 1,00000 | 18 330,00 | 18 330,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |   |   |   | 1 596,00 |
| 30 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, - pro průvlak  | m2 | 12,00000 | 133,00 | 1 596,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |   |   |   | 1 422,00 |
| 31 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. pro uložení ŽB průvlaku  | kus | 2,00000 | 711,00 | 1 422,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |   |   |   | 4 940,00 |
| 32 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 19,00000 | 260,00 | 4 940,00 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |   |   |   | 29 635,00 |
| 33 | 713131149R00 | Odstranění tepelné izolace stěn při demolici, objektu - polystyren a lepenka (ručně) | m2 | 119,00000 | 178,00 | 21 182,00 |
| 34 | rt713 | Poplatek za roztřídění, odvoz a likvidaci polystyr | t | 0,21400 | 39 500,00 | 8 453,00 |