Předkládá: Mgr. František Jura

primátor

Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali: Mgr. Miroslav Petrásek

vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 23. 11. 2021

**Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P o d p i s y | | | |
| Předkladatelé | *Mgr. František Jura, primátor*  *Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora* |  | *Mgr. František Jura v. r.*  *Ing. Jiří Rozehnal v. r.* |
| Za správnost | *Mgr. Miroslav Petrásek, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek*  *Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic* |  | *Mgr. Miroslav Petrásek v. r.*  *Ing. Petr Brückner v. r.* |
| Zpracovatelé | *Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení ODVZ*  *Ing. Veronika Baráková, projektový manažer – referent dotací ODVZ* |  | *Ing. Roman Švarc v. r.*  *Ing. Veronika Baráková v. r.* |

**Důvodová zpráva:**

Statutárnímu městu Prostějov byla poskytnuta dotace na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí **dotace** mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov na investiční akci **„Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“ ve výši 405 500,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje**, a to v rámci dotačního programu Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021, dotační titul Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

**Dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace** ze dne 16. 7. 2021, čl. II odst. 2 je příjemce povinen **použít poskytnutou dotaci** nejpozději **do 30. 11. 2021** a dle čl. II odst. 4 je příjemce povinen nejpozději **do 31. 12. 2021** **předložit** poskytovateli **vyúčtování poskytnuté dotace**.

Vzhledem k problémům spojených s výběrem zhotovitele bylo až po opakovaném vyhlášení výběrového řízení (v rámci třetího vyhlášeného řízení) rozhodnuto o výběru zhotovitele stavby dne 31. 8. 2021. **Dne 13. 9. 2021 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s. r. o. s termínem ukončení stavebních prací do 15. 12. 2021**. Statutární město Prostějov na základě těchto skutečností **požádalo poskytovatele dotace Olomoucký kraj o** **změnu termínu použití dotace nově do 31. 12. 2021 a změnu termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2021**.

V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a pravidly dotačního titulu je předmětem žádosti změna, která vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. **O uzavření dodatku je oprávněno rozhodnout Zastupitelstvo Olomouckého kraje, jehož zasedání je plánováno na** **13. 12. 2021**. Změnu projednal Výbor pro rozvoj cestovního ruchu a Rada Olomouckého kraje, která doporučilaZastupitelstvu Olomouckého kraje uzavření Dodatku č. 1 svým usnesením č. UR/33/7/2021 ze dne 18. 10. 2021.

**Stanovisko předkladatele:**

**Odbor dotací a veřejných zakázek a Odbor rozvoje a investic doporučují** schválit navržené usnesení a schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“.

**Další stanoviska:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za právní správnost smlouvy:  *Mgr. Lenka Tisoňová, vedoucí právního odd., Odbor kancelář tajemníka* |  | *Mgr. Lenka Tisoňová v. r.* |
| Za věcnou a obsahovou správnost smlouvy  *Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek* |  | *Ing. Roman Švarc v. r.* |
| Vyjádření vedoucího FO – (ne) lze realizovat |  |  |

**Příloha:**

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Příloha: Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

****

****