Předkládá: Mgr. František Jura, primátor města Prostějova

Zpracovaly: Ing. Petra Mejzlíková, vedoucí Odboru kancelář primátora

Věra Krejčí, zaměstnankyně

Odboru kancelář primátora

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 23. 2. 2021

**Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva**

**o plnění úkolů ke dni 23. 2. 2021**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**zprávu o plnění svých usnesení ke dni 23. 2. 2021 dle předloženého materiálu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P o d p i s y | | | |
| Předkladatel | *Mgr. František Jura, primátor* |  | *Mgr. Jura v.r.* |
| Za správnost | *Ing. P. Mejzlíková, vedoucí OKP* |  | *Ing. Mejzlíková v.r.* |
| Zpracovatel | *Věra Krejčí, zam. OKP* |  | *V. Krejčí v.r.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo zasedání  – datum | usnesení – úkol | Odpovídá | Termín | informace o plnění |
| k.termín |
| 26.-30.,  31.10.  a 06.11.17 | **Usnesení č. 17232:**  úkoly k zajištění Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Prostějova 2018-2020 | přísl. vedoucí odborů | k.termín:  31.12.20 | Splněno (aktuální dokument uveřejněn na webu města pod OŽP) |
| 29.-19. a 20.02.18 | **Usnesení č. 18006:**  zpracovat návrh zadání Regulačního plánu centra města Prostějova | Mlčoch | k.termín:  31.12.20 | Pro část území, na které by měl být zpracován Regulační plán, je zpracovávána Územní studie jižní části centra města, která bude podkladem pro zadání Regulačního plánu, jež nelze zpracovat před dokončením územní studie. Stanoven nový  **k. termín: 30. 9. 2021** |
| 30.-16.04.18 | **Usnesení č. 18080:**  a) v případě získání dotací řešit možné využití zámku města Ptení i s event. použitím studie FA VUT Brno či dle vlastních záměrů pro využití ve spolupráci s OlK i obcí Ptení,  b) v případě vážného zájemce odkupu zámku Ptení nabídnout i předložené studie pro možné využití realizace obnovení a rekonstrukci zámku Ptení | Pospíšil | k.termín:  31.03.21 |  |
| 09.-10.09.19 | **Usnesení č. 19197:**  jednat o odkoupení části p.č. 102/2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví OlK | RM | k.termín:  31.12.20 | jednání se uskutečnilo, bylo pozastaveno do doby dořešení území jižní části centra města; aktuálně je zpracovávána územní studie řešící dané území, stanoven nový  **k. termín: 31.08.2021** |
| 12.-03.12.19 | **Usnesení č. 19232 (rozpočet na rok 2020):**  krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu  - navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy,  - bez navýšení příjmové stránky přesunem v rámci jedné kapitoly nebo kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,  - bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv | RM a správci kapitol | k.termíny:  31.12.20 | **Splněno** |
| 13.–17.12.19 | **Usnesení č. 19259:**  připravit návrh participativního rozpočtu města s rámcovým rozpočtem 3 mil. Kč | Jura | k.termín:  31.12.20 | Částka 3mil. Kč zahrnuta do rozpočtu na rok 2021, pravidla připravuje pracovní skupina, stanoven  **k. termín: 20.4.2021** |
| 14.-04.02.20 | **Usnesení č. 1032 (zřízení pamětní desky obětem komunistické zvůle):** projednat návrh v Komisi pro kulturu a řešit dle rozpravy | RM | k.termín:  31.03.21 |  |
| 19.-18.11.20 | **Usnesení č. 1171 (rozpočet města na rok 2021):**  A) zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol  B) zaslat řízeným organizacím a dalším subjektům rozpis rozpočtu  C) krýt nově zjištěné výdaje v průběhu roku 2021:  - navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy,  - přesunem položek ve výdajové části bez zvýšení celkových výdajů,  - bez navýšení příjmové stránky využitím rezerv pro rok 2021 | A)Carda  B)správci kapitol  C)RM a správci kapitol | k.termíny:  A)B)  31.12.20  C)  30.06.21  31.12.21 | **A)B) Splněno** |
| 20.-08.12.20 | **Usnesení č. 1209:**  podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle DT 1 | Krchňavý | k.termín:  23.02.21 | **Splněno** |
| 20.-08.12.20 | **Usnesení č. 1210:**  podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle DT 2 | Krchňavý | k.termín:  23.02.21 | **Splněno** |