Strategický plán rozvoje 
města Prostějova

Akční plán 2006 - 2008

DHV CR, spol. s r. o., 
duben 2006

Seznam zkratek	3

1	Akční plán	4

1.1	Aktivity akčního plánu na rok 2006	4

1.2	Aktivity akčního plánu na rok 2007	14

1.3	Aktivity akčního plánu na rok 2008	24

1.4	Související akce regionálního významu	33

2	Návrh indikátorů trvale udržitelného rozvoje	34

# Seznam zkratek

DI		Dopravní inspektorát

FO		Finanční odbor

MMR		Ministerstvo pro místní rozvoj

MP		Městská policie

MV		Ministerstvo vnitra

OHK		Okresní hospodářská komora

OKR		Odbor koncepce a rozvoje

OKS		Odbor kanceláře starosty

OPP		Operační program průmyslu a podnikání

OSV		Odbor sociálních věcí

OŠK		Odbor školství a kultury

OV		Odbor výstavby

OŽP		Odbor životního prostředí

ŘSD ČR	Ředitelství silnic a dálnic ČR

VFP		Veřejná finanční podpora

# 1	Akční plán

## 1.1	Aktivity akčního plánu na rok 2006

| EKONOMIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| E 1.1.1. Zvýšení informovanosti podnikatelů o zadávání a výsledcích veřejných zakázek | Město Prostějov - OKS | Městem zřizované organizace | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| E.1.1.2. Informační a internetové místo při OHK | OHK | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| E 1.1.4. Pravidelné setkání s podnikateli | OHK | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2006 | - | - | - | - |
| E 1.2.1. Uplatňování minimálních koeficientů u daně z nemovitostí | Město Prostějov - FO | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 2 400 000,- | 100 | - | - |
| E 1.2.2. Podpora propagace místních firem na výstavách a veletrzích | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| E 1.2.3. Udělování ceny města za hospodářský rozvoj | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | Výši ceny stanoví vedení města | 100 | - | - |
| E 1.2.4. Katalog podnikatelů a firem Prostějovska | OHK | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 130 000,- | 50 | 50 | OHK |
| E 2.1.1. Marketing investičních příležitostí | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | 200 000,- (VFP) | 100 | - | - |
| E 3.1.1. Rekvalifikační stáže nezaměstnaných absolventů ve veřejné správě | Úřad práce | Město Prostějov - OSV | 2006 | 2015 | - | - | - | - |

| EKONOMIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| E 4.1.1. Podpora pro město profilujících (vyhraněných) sportů | Město Prostějov - OŠK | TK Plus, Rada a Zastupitelstvo města, Olomoucký kraj | 2006 | 2015 | Dle možností rozpočtu města v rámci veřejné finanční podpory | 100 | - | - |
| E 4.1.2. Podpora mezinárodního turnaje tenistů na vozíku | Město Prostějov - OSV | ČTSV, Rada a Zastupitelstvo města | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| E 4.2.2. Řešení problematiky Plumlovské přehrady (řešeno v navazujících etapách) | Město Prostějov | Sdružení obcí, Olomoucký kraj | 2005 | 2015 | 1 500 000,- | 17 | 83 | Olomoucký kraj, Sdružení obcí |
| E 4.2.3. Podpora reprezentativních kulturních akcí nadregionálního významu | Město Prostějov | NNO, další kulturní organizace ve městě | 2006 | 2015 | Dle marketingové smlouvy s TK PLUS (od 2003). Dle každoročního rozpočtu (RM a ZM). | 100 | - | - |

| INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| I 1.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a identifikace a získání investičních prostředků (úsek ulice Anglická) | Město Prostějov | Ministerstva ČR, bankovní sektor | 2005 | 2006 | 1 000 000,- | 100 | - | - |
| I 1.1.2. Vyřešení majetkoprávních vztahů (úsek ulice Anglická) | Město Prostějov | Majitelé pozemků | 2006 | 2006 | Dle DÚR | 100 | - | - |
| I 1.1.3. Výstavba vnějšího městského okruhu (úsek ulice Anglická) | Město Prostějov | Privátní sektor | 2006 | 2006 | 8 000 000,- 20 000 000,- (parkoviště cca 50 míst) | 100 | - | - |
| I 1.2.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a identifikace a získání investičních prostředků (propojení ulic Plumlovská a Brněnská) | Město Prostějov | Ministerstva ČR, bankovní sektor | 2003 | 2006 | 700 000,- | 100 | - | - |
| I 2.2.1. Aktualizace dopravního modelu města, směrové dopravní průzkumy | Město Prostějov | - | 2005 | 2006 | 300 000,- | 100 | - | - |
| I 2.2.2. Provést optimalizaci světelného signalizačního zařízení (SSZ) | Město Prostějov | DI Policie ČR | 2006 | 2006 | 3 100 000,- | 100 | - | - |
| I 2.2.3. Navrhnout systém navádění dopravy (místní cíle, parkoviště, atd.) | Město Prostějov | DI Policie ČR, občanská sdružení | 2006 | 2006 | 200 000,- | 100 | - | - |
| I 3.1.1. Identifikace a získání investičních prostředků (cyklistická a pěší doprava) | Město Prostějov | Ministerstva ČR, bankovní sektor | 2006 | 2007 | - | - | - | - |
| I 3.1.2. Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (cyklistická a pěší doprava) | Město Prostějov | Občanská sdružení | 2006 | 2010 | 1 000 000,- | 100 | - | - |

| INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| I 3.1.3. Výstavba cyklostezek | Město Prostějov | - | 2006 | 2013 | 6 000 000,- | 100 | - | - |
| I 3.1.5. Výstavba a rekonstrukce pěších komunikací | Město Prostějov | - | 2006 | 2013 | 3 200 000,- | 100 | - | - |
| I 4.1.3. Rekonstrukce místních komunikací | Město Prostějov | - | 2006 | 2013 | 17 100 000,- | 100 | - | - |
| I 4.1.5. Projekt Mobility | Město Prostějov | - | 2005 | 2006 | 250 000,- | 100 | - | - |
| I 4.2.4. Nový systém organizace statické dopravy | Město Prostějov | - | 2006 | 2006 | - | - | - | - |
| I 6.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a identifikace a získání investičních prostředků (revitalizace areálu Jezdeckých kasáren) | Město Prostějov - OV | Správci inženýrských sítí, ministerstva ČR, bankovní sektor | 2006 | 2007 | 550 000,- | 100 | - | - |
| I 6.1.2. Dobudování technické infrastruktury (revitalizace areálu Jezdeckých kasáren) | Město Prostějov - OV | Správci inženýrských sítí | 2006 | 2011 | 5 000 000,- | 100 | - | - |
| I 6.3.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a identifikace a získání investičních prostředků (Plumlovská sever) | Město Prostějov - OKR | Správci inženýrských sítí, ministerstva ČR, bankovní a privátní sektor | 2006 | 2008 | Dle OKR | 100 | - | - |
| I 7.1.1 Posouzení „vstupu a podpory “ města (teplárna na biomasu) | Město Prostějov - OŽP | Domovní správa Prostějov, s.r.o. a dodavatel tepla | 2006 | 2006 | Bude dořešeno během 2. čtvrtletí 2006 (na základě výběru zpracovatele) | 100 | - | - |

| SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| S 1.1.1. Projekt výstavby domu s pečovatelskou službou, popř. penzionu | Město Prostějov – OSV | Vybraná projekční firma | 2006 | 2007 | 30 000 000,- | 70 | 30 | MMR |
| S 1.1.4. Podpora provozu Klubu důchodců | Město Prostějov – OSV | NNO, MP | 2006 | 2015 | 200 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.5. Provoz Domovinky | Město Prostějov – OSV | OS Lipka | 2006 | 2015 | 120 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.6. Podpora sociálních služeb | Město Prostějov – OSV | NNO, Svazy, SPCCH, vozíčkáři, neslyšící | 2006 | 2015 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.7. Provoz ubytovny pro společensky nepřizpůsobivé osoby a zřízení denního centra pro společensky nepřizpůsobivé osoby | Město Prostějov – OSV | NNO | 2006 | 2006 | 1 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.8. Podpora spolků, nadací a sdružení v sociální a zdravotní oblasti | Město Prostějov – OSV | Město Prostějov – OKR | 2006 | 2015 | 480 000,- | 100 | - | - |
| S 1.2.1. Koncepce rozvoje bydlení ve městě a rozhodnutí o její realizaci | Město Prostějov – OV | Domovní správa Prostějov, správci bytového fondu | 2006 | 2006 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.2.3. Vytváření podmínek pro život mladých rodin - rozšíření jeslí | Město Prostějov – OŠK | - | 2006 | 2006 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.3.2. Podpora Střediska stacionární péče pro handicapované děti, mládež a dospělé osoby | Město Prostějov – OSV | OS Lipka | 2006 | 2015 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.4.1. Dopravní a bezpečnostní prevence na školách | Městská policie | PČR, Besip, město Prostějov – odbor dopravy | 2006 | 2015 | 50 000,- | 50 | 50 | MV |

| SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| S 1.4.2. Další rozšíření kamerového bezpečnostního systému | Městská policie | Město Prostějov | 2006 | 2010 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.4.3. Rozhlasový informační systém | Město Prostějov | - | 2006 | 2006 | 1 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.4.4. Osvěta proti násilí v rodinách | Město Prostějov – OSV | rodinná poradna, pedag.– psychologická poradna, Fond ohrožených dětí | 2006 | 2015 | 50 000,- | 100 | - | - |
| S 1.4.5. Protidrogová osvěta | Město Prostějov – OSV | Městská policie, PČR a Sdružení Želva (K –Centrum Brno) | 2006 | 2015 | 200 000,- (VFP) | 100 | - | - |
| S 1.4.6. Kurzy sebeobrany pro ženy a dívky | Městská policie | - | 2006 | 2012 | 10 000,- | 100 | - | - |
| S 1.4.7. Rozšíření denního provozu Bezplatné linky důvěry pro děti | Město Prostějov – OSV | MP, pedagogicko – psychologická poradna, Fond ohrožených dětí | 2006 | 2006 | V rámci běžné činnosti odboru sociálně právního a Městské policie | 100 | - | - |
| S 1.4.8. Zřízení okrskové služby Městské policie | Městská policie | - | 2006 | 2006 | 1 240 000,- | - | 100 | Městská policie |
| S 2.1.1. Zachování sítě škol a školských zařízení | Město Prostějov – OŠK | Školy a školská zařízení, Olomoucký kraj, Arcibiskupství Olomoucké, zřizovatelé | 2006 | 2015 | - | - | - | - |

| SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| S 2.1.2. Práce s romskými dětmi na ZŠ | ZŠ | Město Prostějov | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.1.3. Rozšíření vyššího odborného a vysokoškolského studia ve městě | Město Prostějov – OŠK | VOŠ a VŠ, podnikatelé | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.2.1. Kurz dokončení základního vzdělání pro dospělé | ZŠ Rejskova, město Prostějov – OŠK | Olomoucký kraj | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.2.2. Celoživotní vzdělání občanů | Město Prostějov – OŠK | Úřad práce, základní a střední školy, podnikatelé, BESIP, NNO (SENZA družstvo, chráněná dílna, OS Lipka, aj.) | 2006 | 2015 | 30 000,- | 100 | - | - |
| S 2.3.1. Projekt Globe | Město Prostějov – OŠK | ZŠ Rejskova | 2006 | 2015 | 5 000,- | 100 | - | - |
| S 2.3.2. Projekt United Games | Město Prostějov – OŠK | ZŠ Rejskova | 2006 | 2015 | - | - | 100 | Dotace EU |
| S 2.3.3. Projekt Comenius | Reálné gymnázium, ZŠ Palackého, ZŠ Rejskova | - | 2006 | 2015 | - | - | 100 | Dotace EU |
| S 2.3.4. Podpora významných vyhlášených akcí na národní úrovni (den Země, den bez aut, dny zdraví, dny bez úrazů, bez tabáku, den boje proti AIDS, Pásovec, Na kole s přilbou) | Město Prostějov | Středisko prevence kriminality, MP, jednotlivé NNO | 2006 | 2015 | 150 000,- | 100 | - | - |

| SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| S 3.1.1. Rozhodnutí o využití zámku | Město Prostějov – OKR | Strukturální fondy EU | 2006 | 2006 | - | - | - | - |
| S 3.2.1. Realizace informačního systému o volnočasových aktivitách, kulturních a sportovních akcích | Město Prostějov – OŠK | Oáza, Informační centrum mládeže | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 3.2.2. Podpora volnočasových aktivit pro žáky škol | Město Prostějov – OŠK | Kulturní instituce a spolky a jiné neziskové organizace, sportovní kluby organizace, základní školy | 2006 | 2015 | 1 500 000,- | 100 | - | - |
| S 3.2.3. Organizování víkendových akcí a letních táborů | Město Prostějov – OSV | Sportcentrum, Ministerstvo vnitra | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| S 4.1.1. Renovace veřejných dětských hřišť | Město Prostějov – OŠK | - | 2006 | 2015 | 4 000 000,- | 100 | - | - |
| S 4.2.1. Podpora sportovců se zdravotním postižením | Město Prostějov – FO | Sportovní kluby a organizace | 2006 | 2015 | 650 000,- | 100 | - | - |
| S 4.2.2. Podpora rekreačního sportu | Město Prostějov – FO | Sportovní kluby a organizace | 2006 | 2015 | 490 000,- | 100 | - | - |

| ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| Z 1.1.1. Aktualizace generelu zeleně města Prostějova | Město Prostějov - OKR | - | 2006 | 2006 | 200 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.1.3. Zpracování projektové dokumentace rozšíření biocentra Na Hloučele | Město Prostějov - OKR | IRIS | 2006 | 2006 | 100 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.1.5. Zpracování studie využití plochy přiléhající ke Kolářovým sadům | Město Prostějov - OŽP | Město Prostějov – OKR, OV | 2006 | 2006 | 100 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.1.6. Zpracování projektu rekonstrukce parku na Husově náměstí | Město Prostějov - OKR | - | 2006 | 2006 | 800 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.1.7 Zpracování studie návrhu parku severně od nové nemocnice (Nové relaxační centrum) | Město Prostějov - OKR | - | 2006 | 2006 | 200 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.1.8. Zajištění spolupráce s krajským úřadem Olomouckého kraje při rekonstrukci zeleně v areálu nemocnice (Brněnská) | Město Prostějov - OKR | Olomoucký kraj | 2006 | 2006 | - | - | - | - |
| Z 1.2.1. Rekonstrukce zeleně na Hlaváčkově náměstí | Město Prostějov - OV | - | 2006 | 2006 | 500 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.2.2. Rekonstrukce Smetanových sadů | Město Prostějov - OV | - | 2006 | 2008 | 500 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.3.1 Výkup pozemků v biocentru Na Hloučele | Město Prostějov - OV | - | 2006 | 2006 | 17 500 000,- | 100 | - | - |
| Z 2.1.1. Spolupráce při řešení problému znečištění Hloučely a Romže | Město Prostějov - OŽP | vedení zainteresovaných obcí, Olomoucký kraj | 2006 | 2006 | - | - | - | - |
| Z 2.1.2. Ochrana před povodněmi | Město Prostějov | - | 2006 | 2006 | - | - | - | - |

| ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2006 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| Z 3.1.1. Zavedení stabilního financování systému EVVO ze strany města | Město Prostějov - OŽP | Iris, Sluňákov - Olomouc | 2006 | 2015 | 500 000,- | 100 | - | - |
| Z 3.1.2. Rozšíření nabídky výukových programů pro školy | Iris | Sluňákov - Olomouc | 2006 | 2015 | Viz poznámka pod čárou | 100 | - | - |
| Z 3.1.3. Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit v oblasti EVVO | Iris | Sluňákov - Olomouc | 2006 | 2015 | Viz poznámka pod čárou | 100 | - | - |
| Z 3.1.4. Rozšíření nabídky osvětových akcí pro dospělé v oblasti EVVO | Iris | Sluňákov - Olomouc | 2006 | 2015 | Viz poznámka pod čárou | 100 | - | - |
| Z 3.1.5. Vydávání propagačních a studijních materiálů | Iris | Město Prostějov, Sluňákov - Olomouc | 2006 | 2015 | Viz poznámka pod čárou | 100 | - | - |
| Z 3.2.1. Zprovoznění informační služby o aktuálním stavu vybraných složek ŽP na webu města | Město Prostějov - OŽP | - | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| Z 3.2.2. Zavedení pravidelné rubriky o stavu vybraných složek ŽP v městském tisku (Radniční listy) | Město Prostějov - OŽP | Iris | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| Z 3.3.2. Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství | Město Prostějov - OŽP | Město Prostějov - OKS | 2006 | 2006 | - | - | - | - |

## 1.2	Aktivity akčního plánu na rok 2007

| EKONOMIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2007 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| E 1.1.1. Zvýšení informovanosti podnikatelů o zadávání a výsledcích veřejných zakázek | Město Prostějov - OKS | Městem zřizované organizace | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| E.1.1.2. Informační a internetové místo při OHK | OHK | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| E 1.1.3. Poradenství pro rozvoj zejména MSP | OHK | Město Prostějov - OKR | 2007 | 2007 | Závislost na počtu seminářů | - | - | - |
| E 1.2.1. Uplatňování minimálních koeficientů u daně z nemovitostí | Město Prostějov - FO | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 2 400 000,- | 100 | - | - |
| E 1.2.2. Podpora propagace místních firem na výstavách a veletrzích | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| E 1.2.3. Udělování ceny města za hospodářský rozvoj | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | Výši ceny stanoví vedení města | 100 | - | - |
| E 1.2.4. Katalog podnikatelů a firem Prostějovska | OHK | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 130 000,- | 50 | 50 | OHK |
| E 2.1.1. Marketing investičních příležitostí | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | 200 000,- (VFP) | 100 | - | - |
| E 3.1.1. Rekvalifikační stáže nezaměstnaných absolventů ve veřejné správě | Úřad práce | Město Prostějov - OSV | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| E 3.1.2. Zapojování rizikových skupin nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací při realizaci projektů financovaných z ESF | Úřad práce | Město Prostějov - OSV | 2007 | 2013 | Mzdy: dotace ESF ve výši 75% Ostatní náklady: dotace St.rozpočtu 25% a ESF 75% (celkem 100%) | - | 100 | Státní rozpočet, ESF |
| E 4.1.1. Podpora pro město profilujících (vyhraněných) sportů | Město Prostějov - OŠK | TK Plus, Rada a Zastupitelstvo města, Olomoucký kraj | 2006 | 2015 | Dle možností rozpočtu města v rámci veřejné finanční podpory | 100 | - | - |
| E 4.1.2. Podpora mezinárodního turnaje tenistů na vozíku | Město Prostějov - OSV | ČTSV, Rada a Zastupitelstvo města | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| E 4.1.3. Módní přehlídky zaměřené na sportovní tematiku | Město Prostějov - OV | Město Prostějov - OKR , Oděvní podniky | 2007 | 2015 | Dle výsledků jednání | 100 | - | - |
| E 4.2.2. Řešení problematiky Plumlovské přehrady (řešeno v navazujících etapách) | Město Prostějov | Sdružení obcí, Olomoucký kraj | 2005 | 2015 | Hlavní náklady revitalizace budou pokryty z Olomouckého kraje Zapojení města dle zpracovávaných studií. | - | - | - |
| E 4.2.3. Podpora reprezentativních kulturních akcí nadregionálního významu | Město Prostějov | NNO, další kulturní organizace ve městě | 2006 | 2015 | Dle marketingové smlouvy s TK PLUS (od 2003). Dle každoročního rozpočtu (RM a ZM). | 100 | - | - |

| INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2007 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| I 1.2.2. Vyřešení majetkoprávních vztahů (propojení ulic Plumlovská a Brněnská) | Město Prostějov | - | 2007 | 2010 | Bude upřesněno na základě DÚR | 100 | - | - |
| I 2.1.1. Definovat nehodové lokality a zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nehodových lokalit | Město Prostějov | Olomoucký kraj, privátní sektor | 2005 | 2008 | 700 000,- | 100 | - | - |
| I 2.1.2. Úprava nehodových lokalit | Město Prostějov | Olomoucký kraj, privátní sektor | 2007 | 2007 | Bude upřesněno na základě Bezpečnostního auditu | - | - | - |
| I 2.2.4. Provést změny organizace dopravy | Město Prostějov | - | 2007 | 2007 | 350 000,- | - | - | - |
| I 3.1.1. Identifikace a získání investičních prostředků (cyklistická a pěší doprava) | Město Prostějov | Ministerstva ČR, bankovní sektor | 2006 | 2007 | - | - | - | - |
| I 3.1.2. Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (cyklistická a pěší doprava) | Město Prostějov | Občanská sdružení | 2006 | 2010 | 500 000,- | 100 | - | - |
| I 3.1.4. Výstavba doplňujících prvků cyklistické infrastruktury | Město Prostějov | - | 2007 | 2008 | 500 000,- | 100 | - | - |
| I 4.1.1. Zpracování pasportu místních komunikací | Město Prostějov | - | 2007 | 2007 | 500 000,- | 100 | - | - |
| I 4.1.2. Zpracování Plánu údržby a oprav místních komunikací | Město Prostějov | - | 2007 | 2007 | 100 000,- | 100 | - | - |
| I 4.2.1. Aktualizace Generelu statické dopravy | Město Prostějov | - | 2007 | 2007 | 500 000,- | 100 | - | - |
| I 5.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a identifikace a získání investičních prostředků (rekonstrukce kanalizačních sběračů) | Město Prostějov – OV, OKR | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. a ostatní správci technické infrastruktury, ministerstva ČR, bankovní a dodavatelský sektor | 2007 | 2007 | 3 700 000,- | 40,5 | 59,5 | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. |
| I 5.2.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a identifikace a získání investičních prostředků (úpravy odlehčovacích komor) | Město Prostějov - OV | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., ministerstva ČR, bankovní a dodavatelský sektor | 2007 | 2007 | 700 000,- | 21,4 | 78,6 | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. |
| I 5.3.1. Rekonstrukce vodárenské sítě a identifikace a získání investičních prostředků | Město Prostějov - OV | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., ministerstva ČR, bankovní a dodavatelský sektor | 2007 | 2007 | 4 000 000,- | 25 | 75 | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. |
| I 5.4.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a identifikace a získání investičních prostředků (dešťová kanalizace v lokalitě Prostějov severozápad) | Město Prostějov - OV | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. a ostatní správci technické infrastruktury, ministerstva ČR, bankovní a dodavatelský sektor | 2007 | 2007 | 2 400 000,- | 62,5 | 37,5 | Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. |
| I 6.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a identifikace a získání investičních prostředků (revitalizace areálu Jezdeckých kasáren) | Město Prostějov - OV | Správci inženýrských sítí, ministerstva ČR, bankovní sektor | 2006 | 2007 | 250 000,- | 100 | - | - |
| I 6.1.2. Dobudování technické infrastruktury (revitalizace areálu Jezdeckých kasáren) | Město Prostějov - OV | Správci inženýrských sítí | 2006 | 2011 | 5 000 000,- | 100 | - | - |
| I 6.2.1. Příprava sektoru G II. etapa - rozšíření | Město Prostějov - OV | Správci inženýrských sítí, ministerstva ČR, bankovní sektor | 2007 | 2007 | V závislosti na realizované výkupy pozemků | 100 | - | - |
| I 6.2.2. Výkup pozemků (průmyslová zóna Kralická) | Město Prostějov - OSMM | - | 2007 | 2007 | 70 000 000,- | 100 | - | - |
| I 6.3.2. Technická infrastruktura (Plumlovská sever) | Město Prostějov | Správci inženýrských sítí | 2007 | 2009 | Dle rozsahu území | 100 | - | - |

| SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2007 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| S 1.1.4. Podpora provozu Klubu důchodců | Město Prostějov – OSV | NNO, MP | 2006 | 2015 | 200 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.5. Provoz Domovinky | Město Prostějov – OSV | OS Lipka | 2007 | 2015 | 120 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.6. Podpora sociálních služeb | Město Prostějov – OSV | NNO, Svazy, SPCCH, vozíčkáři, neslyšící | 2006 | 2015 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.8. Podpora spolků, nadací a sdružení v sociální a zdravotní oblasti | Město Prostějov – OSV | Město Prostějov – OKR | 2006 | 2015 | 480 000,- | 100 | - | - |
| S 1.2.2. Vytváření podmínek pro život mladých rodin – Sociální bydlení | Město Prostějov – OV | MMR | 2007 | 2008 | 15 000 000,- | 30 | 70 | MMR |
| S 1.3.1. Bezbariérové vstupy do veřejných budov a kulturních zařízení | Město Prostějov – OSV | Vlastníci objektů, Olomoucký kraj | 2007 | 2008 | 1 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.3.2. Podpora Střediska stacionární péče pro handicapované děti, mládež a dospělé osoby | Město Prostějov – OSV | OS Lipka | 2006 | 2015 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.3.3. Středisko respitní péče a péče o nevyléčitelně nemocné | Město Prostějov – OSV | OS Sanco, Olomoucký kraj, MZd | 2007 | 2009 | - | - | - | - |
| S 1.4.1. Dopravní a bezpečnostní prevence na školách | Městská policie | PČR, Besip, město Prostějov – odbor dopravy | 2006 | 2015 | 50 000,- | 50 | 50 | MV |
| S 1.4.4. Osvěta proti násilí v rodinách | Město Prostějov – OSV | rodinná poradna, pedag.– psychologická poradna, Fond ohrožených dětí | 2006 | 2015 | 50 000,- | 100 | - | - |
| S 1.4.5. Protidrogová osvěta | Město Prostějov – OSV | Městská policie, PČR a Sdružení Želva (K –Centrum Brno) | 2006 | 2015 | 200 000,- (VFP) | 100 | - | - |
| S 2.1.1. Zachování sítě škol a školských zařízení | Město Prostějov – OŠK | Školy a školská zařízení, Olomoucký kraj, Arcibiskupství Olomoucké, zřizovatelé | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.1.2. Práce s romskými dětmi na ZŠ | ZŠ | Město Prostějov | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.1.3. Rozšíření vyššího odborného a vysokoškolského studia ve městě | Město Prostějov – OŠK | VOŠ a VŠ, podnikatelé | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.2.1. Kurz dokončení základního vzdělání pro dospělé | ZŠ Rejskova, město Prostějov – OŠK | Olomoucký kraj | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.2.2. Celoživotní vzdělání občanů | Město Prostějov – OŠK | Úřad práce, základní a střední školy, podnikatelé, BESIP, NNO (SENZA družstvo, chráněná dílna, OS Lipka, aj.) | 2006 | 2015 | 30 000,- | 100 | - | - |
| S 2.3.1. Projekt Globe | Město Prostějov – OŠK | ZŠ Rejskova | 2006 | 2015 | 5 000,- | 100 | - | - |
| S 2.3.2. Projekt United Games | Město Prostějov – OŠK | ZŠ Rejskova | 2006 | 2015 | - | - | 100 | Dotace EU |
| S 2.3.3. Projekt Comenius | Reálné gymnázium, ZŠ Palackého, ZŠ Rejskova | - | 2006 | 2015 | - | - | 100 | Dotace EU |
| S 2.3.4. Podpora významných vyhlášených akcí na národní úrovni (den Země, den bez aut, dny zdraví, dny bez úrazů, bez tabáku, den boje proti AIDS, Pásovec, Na kole s přilbou) | Město Prostějov | Středisko prevence kriminality, MP, jednotlivé NNO | 2006 | 2015 | 150 000,- | 100 | - | - |
| S 3.1.2. Modernizace městské knihovny | Město Prostějov – OKR | Městská knihovna | 2007 | 2007 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 3.2.1. Realizace informačního systému o volnočasových aktivitách, kulturních a sportovních akcích | Město Prostějov – OŠK | Oáza, Informační centrum mládeže | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 3.2.2. Podpora volnočasových aktivit pro žáky škol | Město Prostějov – OŠK | Kulturní instituce a spolky a jiné neziskové organizace, sportovní kluby organizace, základní školy | 2006 | 2015 | 1 500 000,- | 100 | - | - |
| S 3.2.3. Organizování víkendových akcí a letních táborů | Město Prostějov – OSV | Sportcentrum, Ministerstvo vnitra | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| S 4.1.1. Renovace veřejných dětských hřišť | Město Prostějov – OŠK | - | 2006 | 2015 | Dle potřeby | 100 | - | - |
| S 4.2.1. Podpora sportovců se zdravotním postižením | Město Prostějov – FO | Sportovní kluby a organizace | 2006 | 2015 | 650 000,- | 100 | - | - |
| S 4.2.2. Podpora rekreačního sportu | Město Prostějov – FO | Sportovní kluby a organizace | 2006 | 2015 | 490 000,- | 100 | - | - |

| ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2007 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| Z 1.1.2 Zpracování strategie obnovy alejí v intravilánu | Město Prostějov - OŽP | Město Prostějov - OKR | 2007 | 2007 | 100 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.1.4. Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce zeleně městského hřbitova (Brněnská ulice) | Město Prostějov - OŽP | Město Prostějov – OKR, OV | 2007 | 2007 | 200 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.1.9. Zpracování projektu rekonstrukce zeleně na náměstí Spojenců | Město Prostějov - OKR | - | 2007 | 2007 | 200 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.1.10. Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce zeleně ve vybraných částech obytné zástavby (dle Generelu zeleně) | Město Prostějov - OKR | - | 2007 | 2007 | 400 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.2.2. Rekonstrukce Smetanových sadů | Město Prostějov - OV | - | 2006 | 2008 | 500 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.2.6. Rekonstrukce zeleně | Město Prostějov - OV | - | 2007 | 2007 | 2 000 000,- | 100 | - | - |
| Z 1.3.2. Rozšíření biocentra Na Hloučele | Město Prostějov - OV | ČSOP | 2007 | 2007 | Na základě projektové dokumentace | 100 | - | - |
| Z 2.2.2. Zpracování studie revitalizace Žešovského rybníka a jeho okolí | Město Prostějov - OŽP | Město Prostějov - OKR | 2007 | 2007 | 100 000,- | 100 | - | - |
| Z 3.3.3. Rozvoj separace materiálově využitelných a nebezpečných složek | Město Prostějov - OŽP | - | 2007 | 2007 | - | - | - | - |

## Aktivity akčního plánu na rok 2008

| EKONOMIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2008 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| E 1.1.1. Zvýšení informovanosti podnikatelů o zadávání a výsledcích veřejných zakázek | Město Prostějov - OKS | Městem zřizované organizace | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| E.1.1.2. Informační a internetové místo při OHK | OHK | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| E 1.2.1. Uplatňování minimálních koeficientů u daně z nemovitostí | Město Prostějov - FO | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 2 400 000,- | 100 | - | - |
| E 1.2.2. Podpora propagace místních firem na výstavách a veletrzích | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| E 1.2.3. Udělování ceny města za hospodářský rozvoj | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | Výši ceny stanoví vedení města | 100 | - | - |
| E 1.2.4. Katalog podnikatelů a firem Prostějovska | OHK | Město Prostějov - OKR | 2006 | 2015 | 130 000,- | 50 | 50 | OHK |
| E 2.1.1. Marketing investičních příležitostí | Město Prostějov - OKR | OHK | 2006 | 2015 | 200 000,- (VFP) | 100 | - | - |
| E 3.1.1. Rekvalifikační stáže nezaměstnaných absolventů ve veřejné správě | Úřad práce | Město Prostějov - OSV | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| E 3.1.2. Zapojování rizikových skupin nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací při realizaci projektů financovaných z ESF | Úřad práce | Město Prostějov - OSV | 2007 | 2013 | Mzdy: dotace ESF ve výši 75% Ostatní náklady: dotace St.rozpočtu 25% a ESF 75% (celkem 100%) | - | 100 | Státní rozpočet, ESF |
| E 4.1.1. Podpora pro město profilujících (vyhraněných) sportů | Město Prostějov - OŠK | TK Plus, Rada a Zastupitelstvo města, Olomoucký kraj | 2007 | 2015 | 3 000 000,- | 100 | - | - |
| E 4.1.2. Podpora mezinárodního turnaje tenistů na vozíku | Město Prostějov - OSV | ČTSV, Rada a Zastupitelstvo města | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| E 4.1.3. Módní přehlídky zaměřené na sportovní tematiku | Město Prostějov - OV | Město Prostějov - OKR , Oděvní podniky | 2007 | 2015 | Dle výsledků jednání | 100 | - | - |
| E 4.2.1. Podpora rozvoje welness infrastruktury | Město Prostějov | TK Plus, podnikatelé | 2007 | 2013 | Dle konkrétních programových opatření | - | - | - |
| E 4.2.2. Řešení problematiky Plumlovské přehrady (řešeno v navazujících etapách) | Město Prostějov | Sdružení obcí, Olomoucký kraj | 2005 | 2015 | Hlavní náklady revitalizace budou pokryty z Olomouckého kraje Zapojení města dle zpracovávaných studií. | - | - | - |
| E 4.2.3. Podpora reprezentativních kulturních akcí nadregionálního významu | Město Prostějov | NNO, další kulturní organizace ve městě | 2006 | 2015 | Dle marketingové smlouvy s TK PLUS (od 2003). Dle každoročního rozpočtu (RM a ZM). | 100 | - | - |

| INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2008 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| I 1.2.2. Vyřešení majetkoprávních vztahů (propojení ulic Plumlovská a Brněnská) | Město Prostějov | - | 2007 | 2010 | Bude upřesněno na základě DÚR | 100 | - | - |
| I 1.3.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a identifikace a získání investičních prostředků (spojka Olomoucká – Českobratrská –Vrahovická) | Město Prostějov | Ministerstva ČR, bankovní sektor | 2004 | 2008 | 2 000 000,- | 100 | - | - |
| I 1.5.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a identifikace a získání investičních prostředků (obchvat města II/150 + MÚK) | Město Prostějov | Olomoucký kraj, ministerstva ČR, bankovní sektor, ŘSD ČR | 2003 | 2008 | Bude doplněno | 100 | - | - |
| I 2.1.1. Definovat nehodové lokality a zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nehodových lokalit | Město Prostějov | Olomoucký kraj, privátní sektor | 2005 | 2008 | 2 000 000,- | 100 | - | - |
| I 3.1.2. Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (cyklistická a pěší doprava) | Město Prostějov | Občanská sdružení | 2006 | 2010 | 500 000,- | 100 | - | - |
| I 3.1.4. Výstavba doplňujících prvků cyklistické infrastruktury | Město Prostějov | - | 2007 | 2008 | 500 000,- | 100 | - | - |
| I 4.1.4. Navrhnout systém pravidelného sběru dat - aktualizace | Město Prostějov | - | 2008 | 2008 | 100 000,- | 100 | - | - |
| I 4.2.2. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (identifikace investičních prostředků) – parkovací a odstavné stání | Město Prostějov | - | 2008 | 2013 | 750 000,- | 100 | - | - |
| I 4.2.3. Výstavba parkovacích a odstavných stání resp. velkokapacitních zařízení (řešeno v navazujících etapách) | Město Prostějov | Privátní sektor | 2008 | 2015 | 120 000 000,- | 100 | - | - |
| I 6.1.2. Dobudování technické infrastruktury (revitalizace areálu Jezdeckých kasáren) | Město Prostějov - OV | Správci inženýrských sítí | 2006 | 2011 | 5 000 000,- | 100 | - | - |
| I 6.3.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a identifikace a získání investičních prostředků (Plumlovská sever) | Město Prostějov - OKR | Správci inženýrských sítí, ministerstva ČR, bankovní a privátní sektor | 2006 | 2008 | Dle OKR | 100 | - | - |

| SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2008 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| S 1.1.4. Podpora provozu Klubu důchodců | Město Prostějov – OSV | NNO, MP | 2006 | 2015 | 200 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.5. Provoz Domovinky | Město Prostějov – OSV | OS Lipka | 2006 | 2015 | 120 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.6. Podpora sociálních služeb | Město Prostějov – OSV | NNO, Svazy, SPCCH, vozíčkáři, neslyšící | 2006 | 2015 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.1.8. Podpora spolků, nadací a sdružení v sociální a zdravotní oblasti | Město Prostějov – OSV | Město Prostějov – OKR | 2006 | 2015 | 480 000,- | 100 | - | - |
| S 1.2.2. Vytváření podmínek pro život mladých rodin – Sociální bydlení | Město Prostějov – OV | MMR | 2007 | 2008 | 15 000 000,- | 30 | 70 | MMR |
| S 1.2.5. Podpora domu na půli cesty | Město Prostějov | Olomoucký kraj – Mgr. Turková | 2008 | 2008 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.2.6. Realizace chráněného bydlení | Město Prostějov | OS Lipka, MMR | 2008 | 2008 | 10 000 000,- | 30 | 70 | MMR |
| S 1.3.1. Bezbariérové vstupy do veřejných budov a kulturních zařízení | Město Prostějov – OSV | Vlastníci objektů, Olomoucký kraj | 2007 | 2008 | 1 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.3.2. Podpora Střediska stacionární péče pro handicapované děti, mládež a dospělé osoby | Město Prostějov – OSV | OS Lipka | 2006 | 2015 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.3.3. Středisko respitní péče a péče o nevyléčitelně nemocné | Město Prostějov – OSV | OS Sanco, Olomoucký kraj, MZd | 2007 | 2009 | - | - | - | - |
| S 1.4.1. Dopravní a bezpečnostní prevence na školách | Městská policie | PČR, Besip, město Prostějov – odbor dopravy | 2006 | 2015 | 50 000,- | 50 | 50 | MV |
| S 1.4.2. Další rozšíření kamerového bezpečnostního systému | Městská policie | Město Prostějov | 2006 | 2010 | 500 000,- | 100 | - | - |
| S 1.4.4. Osvěta proti násilí v rodinách | Město Prostějov – OSV | rodinná poradna, pedag.– psychologická poradna, Fond ohrožených dětí | 2006 | 2015 | 50 000,- | 100 | - | - |
| S 1.4.5. Protidrogová osvěta | Město Prostějov – OSV | Městská policie, PČR a Sdružení Želva (K –Centrum Brno) | 2006 | 2015 | 200 000,- (VFP) | 100 | - | - |
| S 1.4.6. Kurzy sebeobrany pro ženy a dívky | Městská policie | - | 2006 | 2012 | 10 000,- | 100 | - | - |
| S 2.1.1. Zachování sítě škol a školských zařízení | Město Prostějov – OŠK | Školy a školská zařízení, Olomoucký kraj, Arcibiskupství Olomoucké, zřizovatelé | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.1.2. Práce s romskými dětmi na ZŠ | ZŠ | Město Prostějov | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.1.3. Rozšíření vyššího odborného a vysokoškolského studia ve městě | Město Prostějov – OŠK | VOŠ a VŠ, podnikatelé | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.2.1. Kurz dokončení základního vzdělání pro dospělé | ZŠ Rejskova, město Prostějov – OŠK | Olomoucký kraj | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 2.2.2. Celoživotní vzdělání občanů | Město Prostějov – OŠK | Úřad práce, základní a střední školy, podnikatelé, BESIP, NNO (SENZA družstvo, chráněná dílna, OS Lipka, aj.) | 2006 | 2015 | 30 000,- | 100 | - | - |
| S 2.3.1. Projekt Globe | Město Prostějov – OŠK | ZŠ Rejskova | 2006 | 2015 | 5 000,- | 100 | - | - |
| S 2.3.2. Projekt United Games | Město Prostějov – OŠK | ZŠ Rejskova | 2006 | 2015 | - | - | 100 | Dotace EU |
| S 2.3.3. Projekt Comenius | Reálné gymnázium, ZŠ Palackého, ZŠ Rejskova | - | 2006 | 2015 | - | - | 100 | Dotace EU |
| S 2.3.4. Podpora významných vyhlášených akcí na národní úrovni (den Země, den bez aut, dny zdraví, dny bez úrazů, bez tabáku, den boje proti AIDS, Pásovec, Na kole s přilbou) | Město Prostějov | Středisko prevence kriminality, MP, jednotlivé NNO | 2006 | 2015 | 150 000,- | 100 | - | - |
| S 3.2.1. Realizace informačního systému o volnočasových aktivitách, kulturních a sportovních akcích | Město Prostějov – OŠK | Oáza, Informační centrum mládeže | 2006 | 2015 | - | - | - | - |
| S 3.2.2. Podpora volnočasových aktivit pro žáky škol | Město Prostějov – OŠK | Kulturní instituce a spolky a jiné neziskové organizace, sportovní kluby organizace, základní školy | 2006 | 2015 | 1 500 000,- | 100 | - | - |
| S 3.2.3. Organizování víkendových akcí a letních táborů | Město Prostějov – OSV | Sportcentrum, Ministerstvo vnitra | 2006 | 2015 | 100 000,- | 100 | - | - |
| S 4.1.1. Renovace veřejných dětských hřišť | Město Prostějov – OŠK | - | 2006 | 2015 | Dle potřeby | 100 | - | - |
| S 4.2.1. Podpora sportovců se zdravotním postižením | Město Prostějov – FO | Sportovní kluby a organizace | 2006 | 2015 | 650 000,- | 100 | - | - |
| S 4.2.2. Podpora rekreačního sportu | Město Prostějov – FO | Sportovní kluby a organizace | 2006 | 2015 | 490 000,- | 100 | - | - |

| ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2008 (Kč) | Zdroje krytí (%)x |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| Z 1.2.2. Rekonstrukce Smetanových sadů | Město Prostějov - OV | - | 2006 | 2008 | 500 000,- | 100 | - | - |

x Možnosti čerpání ze zdrojů EU budou doplněny na podzim 2006 – viz dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Strategický plán rozvoje města Prostějova“.

## Související akce regionálního významu

| INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Garant |  | Termín |  | Finanční rámec 2008 (Kč) | Zdroje krytí (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Město | Vnější zdroje | Specifi-kace vnějšího zdroje |
|  | Zodpovědný garant | Partner | Zahájení | Ukončení |  |  |  |  |
| I 1.4.2. Vyřešení majetkoprávních vztahů (obchvat města II/366) | Olomoucký kraj | Město Prostějov | 2006 | 2008 | Financováno Olomouckým krajem | - | 100 | Olomoucký kraj |
| I 1.5.2. Vyřešení majetkoprávních vztahů (obchvat města II/150 + MÚK) | Olomoucký kraj | Město Prostějov, ŘSD ČR | 2006 | 2009 | Bude upřesněno na základě DÚR | - | 100 | Olomoucký kraj |

# 2	Návrh indikátorů trvale udržitelného rozvoje

| Název indikátoru | Definice a měření | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kvalita místního ovzduší | Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší; existence a stupeň zavedení plánu řízení kvality ovzduší. | Počet případů; ano/ne (existence), míra uplatnění (%). |
| Počet dnů znečištěného ovzduší | Počet dnů, kdy znečištění překročilo limity (NO2, SO2, O3, CO, PM10) | počet |
| Indikátory kvality ovzduší | a) počet dnů překročení limitů PM10 a O3, b) roční průměrná koncentrace NO2 | počet, koncentrace |
| Kvalita ovzduší - expozice obyvatel PM10 a O3 | expozice obyvatel PM10 a O3 | ? |
| Hluk | a) Podíl populace vystavené dlouhodobě vysoké hladině hluku z vnějšího prostředí. Nebo hlukové hladiny ve vybraných oblastech obce. b) Existence a stupeň uplatňování akčního protihlukového plánu. | % populace, % měření, ano/ne (existence) |
| Zasažení veřejnosti hlukem | Procento respondentů zasažených různým typem hluku | % |
| Indikátory hluku; podíl populace vystavený nadměrnému hluku | Podíl populace vystavené denní hladině hluku vyšší než 55 dB (A) a noční hladině vyšší než 45 dB (A). Podle hlukové mapy. | % |
| Udržitelné využívání půdy | Rozloha (%) různě využívaných ploch (uměle vytvořená, opuštěná a kontaminovaná půda, urbanizovaná půda, obnova městské půdy, chráněné oblasti) | různé |
| Řeky s dobrou nebo přijatelnou kvalitou vody | Procento úseků toků, které spadají do stupně znečištění "přijatelný" až "dobrý" (podle UK institucí). | % délky |
| Kvalita pitné vody - soulad s normami | Soulad kvality pitné vody se směrnicí 98/83/EEC - nějaký index asi podle té směrnice | index |
| Podíl domů napojených na ČOV | Celkový podíl domů ve městě, obce či regionu napojených na systém čistírny odpadních vod. | % |
| Podíl domů napojených vodovod | Celkový podíl domů ve městě, obci či regionu napojených na veřejný vodovod. | % |
| Změny přírodních a přírodě blízkých stanovišť | Kvalitativní a/nebo kvantitativní změny přírodních a přírodě blízkých stanovišť - lokálně významných. | ? |
| Změny populací vybraných charakteristických druhů | Výskyt a jeho změny pro jeden nebo více vybraných druhů, které lze zjišťovat v lokálním měřítku. | ? |
| Městská biodiverzita | Typ a počet ohrožených druhů, typ a počet druhů ptáků a jiných relevantních druhů | počet |
| Rozloha chráněného území a efektivní management | a) Podíl chráněného území (z hlediska přírodního potenciálu) z celkové rozlohy katastrálního území (správní jednotky) města. b) Naplňování plánu péče o chráněné území | a) % existence funkčního plánu péče (ano/ne) |
| Dostupnost veřejných prostranství | Bydlení v okruhu do 300 metrů od veřejných prostranství. | % obyvatel |
| Zábor ploch/konzumace prostoru. | Procento urbanizovaných ploch z celkové plochy obce/regionu. | % |
| Příčiny úmrtí | Počet úmrtí na 100 000 obyvatel podle příčiny (nemoci oběhové soustavy, rakovina, nehoda, sebevražda) - průměr ze 3 let. | počet |
| Spokojenost občanů se stavem ŽP | Počet (%) obyvatel, kteří v dotazníkovém šetření vyjádří spokojenost se stavem ŽP ve svém městě. | různá % skóre |

500 000,- je celková částka pro aktivity Z 3.1.1. – Z 3.1.5.

Aktivita bude dofinancována v roce 2008.

Aktivita bude dofinancována v roce 2008.