- č.

Předkládá:	Rada Města Prostějova

Ing. Jiří Rozehnal, MBA

2. náměstek primátora

Zpracovali:	Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová									ekonomka Odboru rozvoje

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 03.12.2024

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Převod finančních prostředků z kapitoly 60 do Fondu rezerv a rozvoje

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 122 000 000 |
| zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje |  |  |  |  |  |  |

2. snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3412 | 6121 |  |  | 0600559000000 | 18 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rozšíření Aquaparku - krytý bazén - PD |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600599000000 | 6 000 000 |
| Snížení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Stavební úpravy v ulici Krasická |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 2212 | 6121 |  |  | 0600604000000 | 9 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Regenerace sídliště Mozartova |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 3319 | 6121 | 0 |  | 0600661000000 | 6 000 000 |
| 0060 | 3319 | 6121 | 1 |  | 0600661000000 | 7 000 000 |
| Snížení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Kulturní dům |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600706000000 | 25 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Dopravní terminál Újezd a parkoviště P+R |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 3113 | 6121 |  |  | 0600688000000 | 10 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - ZŠ J. Železného - Běžecký tunel |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 3612 | 6121 |  |  | 0600757000000 | 5 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rozšíření Azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600769000000 | 9 500 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce chodníků na ulici Netušilova |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 3113 | 5171 |  |  | 0600791000000 | 3 000 000 |
| Snížení pol. 5171 – opravy a udržování - ZŠ Melantrichova - oprava vodovodních elektrických rozvodů |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 3113 | 6121 |  |  | 0600820000000 | 15 500 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - ZŠ Dr. Horáka - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 3113 | 6121 |  |  | 0600821000000 | 8 000 000 |
| Snížení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - ZŠ Kollárova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí |  |  |  |  |  |  |

| P o d p i s y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal, MBA 2. náměstek primátora | 25.11.2024 | Ing. Jiří Rozehnal, MBA v. r. |
| Za správnost | Ing. Petr Brückner vedoucí Odboru rozvoje a investic | 25.11.2024 | Ing. Petr Brückner v. r. |
| Zpracovatel | Drahomíra Zhánělová Odbor rozvoje a investic | 25.11.2024 | Drahomíra Zhánělová v. r. |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke zvýšení Fondu rezerv a rozvoje o částku 122.000.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (kapitola 60 – rozvoj a investice) předkládá materiál k možnosti vrácení finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje u akcí stavebního charakteru z důvodu nedočerpání finančních prostředků či nezahájení dané akce.

Jedná se o tyto akce:

- Rozšíření Aquaparku - krytý bazén - PD

Byla podepsána smlouva o dílo na zpracování PD s termínem dokončení v roce 2025. Z tohoto důvodu bude čerpání finančních prostředků až v roce 2025.

- Stavební úpravy v ulici Krasická

Byla zpracována PD na rekonstrukci. Realizace stavby z důvodu klimatických podmínek proběhne až v roce 2025.

- Regenerace sídliště Mozartova

V roce 2024 se zpracovala aktualizace PD a byly připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci na realizaci modrozelených opatření v rámci plánované regenerace. Podání žádosti se předpokládá v první polovině roku 2025.

Po podání žádosti a ukončení výběrového řízení bude zahájena realizace stavby.

- Kulturní dům

Byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí. Dále byla zpracována projektová dokumentace na požární zabezpečení budovy dle požadavků vyhlášky.

Proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby. V rámci realizace stavby se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, které prodloužily průběh prací.

Z důvodu již naplánovaných kulturních akcí nebude stavba dokončena do konce roku.

- Dopravní terminál Újezd a parkoviště P+R

Investiční akce je stavebně povolena. Z důvodu čekání na vyhlášení výzvy z dotačního programu IROP nebylo možné zahájit jakékoliv další kroky vedoucí k realizaci projektu. Výzva je podmíněna tzv. motivačním účinkem, kdy není možné zahájit výběrové řízení před podáním žádosti. Žádost byla podána v měsíci říjnu 2023. Vzhledem k tomu, že žádost byla vyhodnocena až v polovině roku 2024 a následně mohlo byt vypsáno výběrové řízení, došlo k posunutí předpokládaného termínu realizace stavby.

Plnění proběhne v roce 2025.

- ZŠ J. Železného - Běžecký tunel

Investiční akce je dokončena. Byla získána dotace z NSA (ex ante).

Probíhá proces spuštění do provozu.

V rámci zkušebního provozu bude ještě provedeno měření hlučnosti.

Případná realizace opatření proběhne v jarních měsících roku 2025.

- Rozšíření Azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky

Investiční akce byla zahájena v druhé polovině roku 2024 po ukončení výběrového řízení na zhotovitele. Termín dokončení je plánován v polovině roku 2025.

- Rekonstrukce chodníků na ulici Netušilova

Podařilo se dokončit projektovou dokumentaci a vydat stavební povolení.

Z důvodu průtahů při projednávání na NPÚ v Olomouci již nebylo možné stavbu realizovat za vhodných klimatických podmínkách.

Stavba bude tak realizována až v roce 2025.

- ZŠ Melantrichova - oprava vodovodních a elektrických rozvodů

Akce byla plánována v období hlavních prázdnin. Do výběrového řízení na realizaci stavebních prací se ale nikdo nepřihlásil.

Předpoklad realizace je v prázdninovém období roku 2025.

- ZŠ Dr. Horáka - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí

Jedná se o rekonstrukci školních učeben v rámci dotačního programu ITI. V letošním roce byly realizovány dvě základní školy a z kapacitních důvodů zhotovitelských firem byla akce přesunuta na rok 2025.

- ZŠ Kollárova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí

Jedná se o rekonstrukci školních učeben v rámci dotačního programu ITI. V letošním roce byly realizována dvě základní školy a z kapacitních důvodů zhotovitelských firem byla akce přesunuta na rok 2025.

Vzhledem k výše uvedenému je předkládáno toto rozpočtové opatření na schůzi Rady města Prostějova a následně na jednání Zastupitelstva města Prostějova k uvolnění finančních prostředků a jejich vrácení do Fondu rezerv a rozvoje ještě v tomto kalendářním roce.

Rada města Prostějova dne 22.11.2024 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. RM/2024/56/29 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.