# č.

Předkládá:	Rada Města Prostějova

Ing. Jiří Rozehnal, MBA

2. náměstek primátora

Zpracovali:	Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová								ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 16.06.2025

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3111 | 6121 |  | 1 | 0600617000000 | 30.000.000 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice |  |  |  |  |  |  |

2. snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 30.000.000 |
| Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje |  |  |  |  |  |  |

| P o d p i s y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal, MBA 2. náměstek primátora | 05.06.2025 | Ing. Jiří Rozehnal, MBA v. r. |
| Za správnost | Ing. Petr Brückner vedoucí Odboru rozvoje a investic | 05.06.2025 | Ing. Petr Brückner v. r. |
| Zpracovatel | Drahomíra Zhánělová Odbor rozvoje a investic | 05.06.2025 | Drahomíra Zhánělová v. r. |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 30.000.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) předkládá tento materiál na základě realizace investiční akce „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“.

V roce 2024 byla uzavřena smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 na investiční akci „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“ se zhotovitelem společností             POZIMOS, a. s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČO 001 47 389, v celkové výši 57.513.883,35 Kč bez DPH, tj. 69.591.798,85 Kč vč. DPH a byly zahájeny realizační práce.

V rámci prací dochází k nepředvídatelným skutečnostem, které mohou mít vliv na zvýšení ceny.

V roce 2024 bylo zhotovitelem prostavěno a vyfakturováno 3.894.761,62 Kč bez DPH, tj. 4.712.661,56 vč. DPH.

V roce 2025 zbývá zhotovitelem prostavět a vyfakturovat 53.619.121,73 Kč bez DPH, tj. 64.879.137,29 Kč vč. DPH.

V roce 2024 byla uzavřena příkazní smlouva s Ing. Jaroslavem Šikulou, Pod Kosířem 347/57, Prostějov, IČO 657 68 744, na zajištění technického dozoru stavby ve výši 210.000,-- Kč bez DPH, tj. 254.100,-- Kč vč. DPH. V roce 2024 bylo příkazníkem vyfakturováno 42.000,-- Kč bez DPH, tj. 50.820,-- Kč vč. DPH. V roce 2025 zbývá příkazníkem vyfakturovat 168.000,-- Kč bez DPH, tj. 203.280,-- Kč vč. DPH.

V roce 2024 byla vystavena objednávka na Bc. Ondřeje Netušila, Moravská 262/8, Prostějov, IČO 173 98 941, na zpracování plánu BOZP a koordinátora BOZP. V roce 2024 bylo fakturováno Bc. Ondřejem Netušilem 24.876,03 Kč bez DPH,                             tj. 30.100,-- Kč vč. DPH. V roce 2025 zbývá vyfakturovat 90.247,93 Kč bez DPH, tj. 109.200,-- Kč vč. DPH.

V rámci smlouvy o dílo na zhotovitele projektové dokumentace byl objednán autorský dozor na J/M Dynamic Project s. r. o., Plumlov 641, IČO: 052 92 034, ve výši      500.000,-- Kč bez DPH, tj. 605.000,-- Kč vč. DPH. Dále byl poptán zhotovitel projektové dokumentace na cenovou nabídku na vizualizaci stavby, která je výši 35.000,-- Kč bez DPH, tj. 42.350,-- Kč vč. DPH. V roce 2024 nebyly zhotovitelem projektové dokumentace fakturovány žádné finanční prostředky.

V roce 2025 zbývá zhotovitelem projektové dokumentace, včetně za zpracování vizualizace vyfakturovat 535.000,-- Kč, tj. 647.350,-- Kč vč. DPH.

V roce 2025 byla vystavena objednávka na zhotovitele projektové dokumentace Ing. Ivo Klíče, Cyrila Boudy 4027/4, Prostějov, IČO 454 83 884, pro tepelný zdroj pavilonu MŠ Čechovice ve výši 39.669,42 Kč bez DPH, tj. 48.000,-- Kč vč. DPH. Dle předpokládaného finančního odhadu zhotovitele projektové dokumentace samotná realizace tepelného zdroje pavilonu MŠ Čechovice bude činit 247.500,-- Kč bez DPH, tj. 299.475,-- Kč vč. DPH.

V rozpočtu na rok 2024 byly na akci schváleny finanční prostředky v celkové výši 20.000.000,-- Kč, nevyčerpané finance byly vráceny ve výši cca 15.000.000,-- Kč.

V rozpočtu na rok 2025 byly na akci schváleny finanční prostředky v celkové výši 40.000.000,- Kč.

Aby mohla být dokončena realizace investiční akce „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“ v celém rozsahu, je potřebné schválit navýšení finanční prostředky předložením rozpočtového opatření ve výši 30.000.000,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 19.05.2025 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. RM/2025/68/24 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha

Fotodokumentace

Přehled financování v roce 2024 a 2025

Přehled financování v roce 2024 a 2025

| Subjekt | Prostavěno v roce 2024 | Financování v roce 2025 |
| --- | --- | --- |
| POZIMOS, a. s. (stavba) | 4 712 661,56 Kč | 64 879 137,29 Kč |
| Ing. Jaroslav Šikula (TDS) | 50 820 Kč | 203 280 Kč |
| Bc. Ondřej Netušil (BOZP) | 30 100 Kč | 109 200 Kč |
| J/M Dynamic Project s. r. o. (projektant) | -- | 647 350 Kč |
| Ing. Ivo Klíč (projektant) | -- | 48 000 Kč |
| Dodavatel tepelného zdroje | -- | 299 475 Kč |
| Nepředvídatelné náklady | -- | 3 813 557,71 |
| Celkem | 4 793 581,56 | 70 000 000 Kč |
| Schválené finanční prostředky na akci 2025 |  | -40 000 000 Kč |
| Požadavek na ROZOP |  | 30 000 000 Kč |
| Vrácené finanční prostředky 2024 | 15 000 000 Kč |  |